BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN

(Project Closeout Report)

Đơn vị: Công ty Cổ phần ABC Wear / Chuỗi cửa hàng ABC Wear

Dự án: Hệ thống bán hàng online ABC Wear (ABC-WSS-PM_26I_09)

Mã: ABC-WSS-PM_26I_09  |  PM: Nguyễn Đức Tân  |  Sponsor: Công ty Cổ phần ABC Wear / Chuỗi cửa hàng ABC Wear  |  Ngày: 2026-10-17  |  Phiên bản: 1.0

# Lịch sử phiên bản

| Phiên bản | Ngày | Tác giả | Thay đổi chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-17 | Nguyễn Đức Tân | Bản khởi tạo |

# 1. Tóm tắt kết quả dự án

Dự án Web Selling Site ABC Wear (ABC-WSS-PM_26I_09) đã hoàn thành theo giả định đóng dự án: go-live 01/10/2026, đóng giai đoạn dự án 30/10/2026. Hệ thống kênh bán Internet tích hợp Main System qua middleware; NFR đã kiểm thử đạt theo cam kết (P95 ≤ 2s, availability ≥ 99,5%). Chi phí quyết toán theo giá dự thầu 897.600.000 VNĐ. Nghĩa vụ bảo hành 12 tháng vẫn còn hiệu lực sau nghiệm thu.

Mức độ đạt mục tiêu

Đạt mục tiêu phạm vi và go-live đúng baseline lịch (01/10/2026). Chi phí khớp planned. Còn theo dõi bảo hành 12 tháng.

Nhận xét chung

Báo cáo tổng kết lập sau khi Manual xác nhận dự án đã kết thúc (giả định nghiệm thu/UAT/go-live đủ). Lessons từ Risk Register mức A được ghi để áp dụng dự án sau.

# 2. Hiệu quả quản lý (baseline vs thực tế)

Baseline vs thực tế: lịch và chi phí khớp kế hoạch; scope giao đủ theo HSDT/Master Plan; rủi ro A đã có ứng phó — theo dõi tiếp trong bảo hành.

| Lĩnh vực | Kế hoạch (baseline) | Thực tế | Chênh lệch / ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Scope | Web Selling Site ABC Wear theo HSDT/Master Plan | Đã bàn giao đủ deliverable chính (UAT, go-live, tài liệu, đào tạo) | Không lệch phạm vi lớn (Decision Q-CO-ACT-03) |
| Schedule | Go-live 2026-10-01; đóng KH 2026-10-30 (Q-MP08) | Go-live 2026-10-01; đóng dự án 2026-10-30 | 0 — khớp baseline (Q-CO-ACT-01) |
| Cost | 897.600.000 VNĐ (đã VAT) | 897.600.000 VNĐ | 0 — giữ planned (Q-CO-ACT-02) |
| Quality / NFR | P95 ≤ 2s; availability ≥ 99,5% | Đạt theo biên bản kiểm thử / nghiệm thu (giả định đóng dự án) | Không lệch tiêu chí cam kết |
| Risk | 5 rủi ro trong register; ưu tiên xử lý A | Rủi ro A đã Mitigate; residual theo dõi trong bảo hành | Xem mục Lessons Learned |

# 3. Bài học kinh nghiệm

Bài học từ Risk Register (mức A) và quá trình đóng dự án. Áp dụng cho dự án tích hợp bán lẻ tương tự.

| Nhóm | Sự việc | Nguyên nhân | Khuyến nghị | Mức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System | Rework và trễ tiến độ phân tích/thiết kế | Yêu cầu nghiệp vụ chưa chốt đủ trước khi thiết kế | Mitigate: Chốt SRS có chữ ký; freeze change sau mốc đã thỏa thuận | High |
| Technical | Trễ kiểm thử tích hợp và go-live | Tích hợp Main System / Selling DB phức tạp | Mitigate: Prototype tích hợp sớm; môi trường staging đủ dữ liệu | High |
| Organization | Tiến độ dự án bị chậm | Thiếu kỹ sư hệ thống trong team | Mitigate: Tuyển / borrow SE; ưu tiên critical path | High |
| Quality | Đóng dự án nhưng còn cửa sổ bảo hành 12 tháng | Cam kết HSDT — bảo hành sau nghiệm thu | Tách rõ “đóng giai dự án” vs “đóng nghĩa vụ bảo hành”; duy trì hypercare/handover OPS | Middle |

# 4. Đóng hành chính / nghiệm thu

Đã hoàn tất UAT, go-live 01/10/2026, đào tạo và bàn giao vận hành. Hypercare 01 tháng kết thúc cùng mốc đóng 30/10/2026. Stakeholder ABC Wear chấp nhận deliverable chính (giả định dự án đã kết thúc — Q-CO-ACT-03).

## 4.1 Deliverable & chấp nhận

| Deliverable | Chấp nhận | Minh chứng | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| SRS / thiết kế & Web Selling Site | Yes | Biên bản nghiệm thu giai phân tích–xây dựng (giả định) | 2026-09-25 |
| UAT | Yes | Biên bản UAT ký bởi key users ABC Wear (M4) | 2026-09-25 |
| Go-live / Cut-over PROD | Yes | Biên bản go-live; smoke test PROD OK | 2026-10-01 |
| Đào tạo end-user & tài liệu bàn giao | Yes | Biên bản đào tạo; bộ tài liệu handover OPS | 2026-09-29 |
| Đóng giai dự án / hypercare | Yes | Báo cáo đóng giai; không issue mở mức High | 2026-10-30 |

## 4.2 Hạng mục còn mở

| Hạng mục | Owner | Hạn | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Theo dõi bảo hành 12 tháng (lỗi/lỗ hổng sau nghiệm thu) | Nhà thầu Nhóm 09-20261 / PM | 2027-10-01 | Open |
| Bàn giao đầy đủ quyền/admin OPS dài hạn | OPS ABC Wear | 2026-10-30 | Closed |

# 5. Đóng hợp đồng

Gói ABC-WSS-PM_26I_09: giai thực hiện dự án đã nghiệm thu và thanh lý khối lượng theo giá 897.600.000 VNĐ. Hợp đồng chưa “đóng hết” về nghĩa vụ bảo hành — còn bảo hành 12 tháng kể từ nghiệm thu/go-live (Q-CO-ACT-04).

| Hợp đồng / gói | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ABC-WSS-PM_26I_09 — thực hiện & nghiệm thu | Closed (giai đoạn dự án) | Khối lượng/giá đã chấp nhận |
| Nghĩa vụ bảo hành 12 tháng | Open | Hiệu lực ~ đến 01/10/2027 (từ go-live/nghiệm thu 01/10/2026) |

# 6. Lưu trữ và phân phối

Lưu artifact ICTPM + hồ sơ thầu/nghiệm thu vào thư mục dự án.

| Tài liệu / artifact | Vị trí lưu | Phân phối tới |
| --- | --- | --- |
| 01_masterplan.json / draft.docx | ictpm-flow/masterplan/artifacts/ | PM / Sponsor |
| 01_risk.json / draft.xlsx | ictpm-flow/risk/artifacts/ | PM |
| WBS / Master Schedule / HSDT | ictpm-flow/masterplan/artifacts/inputs/ | PM / Archive |
| 01_closeout.json / draft.docx | ictpm-flow/closeout/artifacts/ | PM / Sponsor |

# 7. Tham chiếu

Master Plan; Risk Register; WBS; HSDT; RFP (nếu dùng).

# Phê duyệt đóng dự án

| Vai trò | Họ tên / Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- |
| Project Sponsor |  |  |
| Project Manager |  |  |
| Đại diện khách hàng / nhận bàn giao |  |  |