KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN

(Project Management Plan)

Đơn vị: Công ty Cổ phần ABC Wear / Chuỗi cửa hàng ABC Wear

Dự án: Hệ thống bán hàng online ABC Wear (ABC-WSS-PM_26I_09)

Mã: ABC-WSS-PM_26I_09  |  PM: Nguyễn Đức Tân  |  Ngày: 2026-10-17  |  Phiên bản: 1.0

# Lịch sử phiên bản

| Phiên bản | Ngày | Tác giả | Thay đổi chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-17 | Nguyễn Đức Tân | Bản khởi tạo |

# 1. Tóm tắt dự án (Project Summary)

Xây dựng Web Selling Site cho chuỗi thời trang ABC Wear (~25 cửa hàng): kênh bán hàng Internet tích hợp Main System qua middleware (không kết nối trực tiếp Main DB từ trình duyệt). Nhà thầu Nhóm 09-20261; frontend Next.js; cam kết NFR P95 ≤ 2s, sẵn sàng ≥ 99,5%; bảo hành 12 tháng sau nghiệm thu.

Phạm vi trong (In scope)

• 1: Hồ sơ quản lý dự án
• 2: SRS
• 3: Tài liệu thiết kế hệ thống SDD
• 4: Mã nguồn, cấu hình, bản build
• 5: Hồ sơ kiểm thử
• 6: Hệ thống vận hành chính thức

Phạm vi ngoài (Out of scope)

• Thay thế toàn bộ Main System / Main DB của ABC Wear
• Vận hành dài hạn sau hết bảo hành 12 tháng (trừ thỏa thuận riêng)

Giả định

• ABC Wear bố trí đại diện nghiệp vụ cho workshop/UAT đúng lịch
• Môi trường & API Main System sẵn sàng theo kế hoạch tích hợp
• Baseline lịch đã chốt theo WBS (Q-MP08)

Ràng buộc

• Ngân sách: 897.600.000 VNĐ (đã VAT) — Decision Q-MP04 theo HSDT
• Baseline lịch WBS: 22/06/2026–30/10/2026; go-live 01/10/2026 — Decision Q-MP08
• NFR: P95 ≤ 2 giây; availability ≥ 99,5%

Cách tiếp cận quản lý tổng thể

Hybrid theo phase WBS (Khởi động → Phân tích → Thiết kế → Xây dựng → Kiểm thử → Triển khai/go-live → Đóng). Họp tiến độ tuần; rủi ro/vấn đề theo dõi liên tục; đổi baseline qua thỏa thuận Sponsor. Chi tiết risk: module Risk.

# 2. Vai trò và trách nhiệm (Roles and Responsibilities)

Tổ chức theo HSDT: Sponsor ABC Wear; PM Nguyễn Đức Tân điều phối 10 nhân sự chủ chốt.

| Họ tên | Vai trò | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Công ty Cổ phần ABC Wear / Chuỗi cửa hàng ABC Wear | Project Sponsor / Chủ đầu tư | Định hướng, cấp nguồn lực, phê duyệt UAT/go-live và thay đổi lớn. |
| Nguyễn Đức Tân | PM – Quản lý dự án | PM – Quản lý dự án |
| Nguyễn Hải Đăng | SA – Kiến trúc hệ thống | SA – Kiến trúc hệ thống |
| Đinh Đức Thắng | BA – Phân tích nghiệp vụ | BA – Phân tích nghiệp vụ |
| Nguyễn Thị Thu Thủy | UX – Thiết kế giao diện | UX – Thiết kế giao diện |
| Nguyễn Thị Phương | DEV1 – Lập trình viên chính (Module Khách hàng & Tích hợp) | DEV1 – Lập trình viên chính (Module Khách hàng & Tích hợp) |
| Vũ Tuấn A | DEV2 – Lập trình viên (Module Sản phẩm, Tìm kiếm & Tồn kho) | DEV2 – Lập trình viên (Module Sản phẩm, Tìm kiếm & Tồn kho) |
| Nguyễn Ngọc B | DEV3 – Lập trình viên (Module Đơn hàng, Thanh toán & Logistics) | DEV3 – Lập trình viên (Module Đơn hàng, Thanh toán & Logistics) |
| Nguyễn Hữu C | QC1 – Kiểm thử trưởng (SIT, Tự động hóa & Hiệu năng) | QC1 – Kiểm thử trưởng (SIT, Tự động hóa & Hiệu năng) |
| Phạm Minh D | QC2 – Chuyên viên Kiểm thử (Kiểm thử chức năng, Bảo mật & UAT) | QC2 – Chuyên viên Kiểm thử (Kiểm thử chức năng, Bảo mật & UAT) |
| Trần Hùng E | OPS – Kỹ sư Hạ tầng, DevOps và Vận hành | OPS – Kỹ sư Hạ tầng, DevOps và Vận hành |

# 3. Các kế hoạch thành phần (Subordinate Plans)

## 3.1 Quản lý giao tiếp (Communications Management)

Báo cáo tuần cho Sponsor; họp tiến độ theo WBS; escalation issue High trong 24–48h.

| Nhóm stakeholder | Nội dung giao tiếp | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Project Sponsor (ABC Wear) | Status report, rủi ro A, issue High, milestone | Ra quyết định và phê duyệt |
| Ban dự án / team triển khai | Họp tiến độ tuần, standup phase | Đồng bộ công việc và rủi ro |
| Nghiệp vụ / key users | Workshop, UAT, đào tạo | Xác nhận yêu cầu và chấp nhận |

## 3.2 Quản lý tiến độ (Schedule Management)

Baseline lịch theo Decision Q-MP08 = WBS (go-live 01/10/2026, đóng 30/10/2026). Chi tiết task giữ ở file WBS. Master Schedule chỉ đối chiếu.

| Mốc / Công việc | Bắt đầu (KH) | Kết thúc (KH) | % / Thực tế | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Quản lý dự án | 2026-06-22 | 2026-10-30 |  | PM |
| 1.1 Khởi động dự án | 2026-06-22 | 2026-06-25 |  | PM |
| 2 Phân tích hệ thống (System Analysis) | 2026-06-22 | 2026-07-10 |  | BA |
| 3 Thiết kế hệ thống | 2026-07-03 | 2026-07-31 |  | SA |
| 4 Xây dựng, Phát triển hệ thống | 2026-08-03 | 2026-09-11 |  | DEV |
| 5 Kiểm thử (Testing) | 2026-08-11 | 2026-09-25 |  | QA |
| 5.6 Kiểm thử vận hành (UAT ) | 2026-09-21 | 2026-09-25 |  | BA |
| 6 Triển khai & chuyển giao | 2026-09-18 | 2026-10-28 |  | OPS |
| 6.5 Go-live | 2026-10-01 | 2026-10-01 |  | OPS |

## 3.3 Quản lý vấn đề (Issue Management)

Issue = việc đã xảy ra; ghi nhận, gán owner, theo dõi đến đóng. Khác Risk.

| Tiêu đề | Mô tả | Ngày phát hiện | Người nêu | Mức ảnh hưởng | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Chưa có issue) |  |  |  |  |  |

## 3.4 Quản lý rủi ro — tóm tắt (Risk Management)

Chi tiết đầy đủ nằm ở module Risk. Phần này chỉ tóm tắt rủi ro ưu tiên.

Tóm tắt từ module Risk (01_risk.json). Chi tiết register/plan nằm ở ictpm-flow/risk/.

| ID / Tiêu đề | Mô tả | Ngày | Originator | Priority (A/B/C) | Ứng phó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 Rework và trễ tiến độ phân tích/thiết kế | Yêu cầu nghiệp vụ chưa chốt đủ trước khi thiết kế |  | BA Lead | A | Mitigate: Chốt SRS có chữ ký; freeze change sau mốc đã thỏa thuận |
| R-002 Trễ kiểm thử tích hợp và go-live | Tích hợp Main System / Selling DB phức tạp |  | SA | A | Mitigate: Prototype tích hợp sớm; môi trường staging đủ dữ liệu |
| R-005 Tiến độ dự án bị chậm | Thiếu kỹ sư hệ thống trong team |  | PM | A | Mitigate: Tuyển / borrow SE; ưu tiên critical path |
| R-003 Thiếu nhu cầu thực tế, UAT fail | End-user / nghiệp vụ tham gia hạn chế |  | PM | B | Mitigate: Lịch workshop bắt buộc; đại diện nghiệp vụ trong UAT |
| R-004 Không đáp ứng đủ yêu cầu nghiệp vụ đặc thù | Dùng package khó customize |  | SA | B | Mitigate: Spike customize + phương án fallback tự phát triển module |

## 3.5 Chuyển giao vận hành — M&O Transition

Checklist sẵn sàng trước go-live theo WBS giai Triển khai & chuyển giao.

| Hạng mục sẵn sàng | Có/Không | Biện pháp nếu Không |
| --- | --- | --- |
| UAT ký biên bản (M4) | No | Hoàn thành UAT 21–25/09/2026 theo WBS |
| Go-live PROD 01/10/2026 | No | Cut-over plan + rollback; OPS phụ trách |
| Đào tạo end-user | No | WBS 6.3 Đào tạo 28–29/09/2026 |
| Hypercare 01 tháng sau go-live | No | WBS 6.6 đến 28/10/2026 |
| Bảo hành 12 tháng sau nghiệm thu | No | Cam kết HSDT — kích hoạt sau nghiệm thu |

# Phụ lục A — Ngân sách / chi phí (tóm tắt)

Ngân sách dự án chốt theo giá dự thầu HSDT: 897.600.000 VNĐ (đã gồm VAT 10%). Decision Q-MP04.

| Hạng mục | Số tiền / tỷ lệ | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Giá dự thầu (sau giảm giá 0%) | 897.600.000 VNĐ | Đã gồm VAT |
| Bảo đảm dự thầu (1%) | 8.976.000 VNĐ | BIDV Hà Thành — theo HSDT |

# Phụ lục B — Chất lượng và chấp nhận

NFR và nghiệm thu theo HSDT; UAT/go-live theo WBS.

| Tiêu chí / Deliverable | Cách kiểm tra | Điều kiện chấp nhận |
| --- | --- | --- |
| Hiệu năng | Kiểm thử hiệu năng | P95 ≤ 2 giây (tiêu chí A2) |
| Sẵn sàng | Kiến trúc Multi-AZ / health-check | Availability ≥ 99,5% (A1) |
| UAT | Key users thực hiện kịch bản | Biên bản UAT ký (M4) |
| Go-live | Smoke test PROD | Hệ thống ổn định; mở hypercare |

# Phê duyệt

| Vai trò | Họ tên / Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- |
| Project Sponsor |  |  |
| Project Manager |  |  |
| Đại diện khách hàng |  |  |