## WBS
Mã WBS | Tên công việc / Hoạt động | Sản phẩm bàn giao | Phụ trách | Bắt đầu | Kết thúc
1 | Quản lý dự án | Hồ sơ quản lý dự án | PM | 2026-06-22 | 2026-10-30
1.1 | Khởi động dự án | Project Charter, biên bản kick-off | PM | 2026-06-22 | 2026-06-25
1.1.1 | Lập Điều lệ dự án (Project Charter) | Project Charter | PM | 2026-06-22 | 2026-06-23
1.1.2 | Lập ma trận RACI | RACI | PM | 2026-06-23 | 2026-06-23
1.1.3 | Tổ chức họp khởi động (Kick-off) | Biên bản kick-off | PM | 2026-06-25 | 2026-06-25
1.2 | Lập kế hoạch dự án | WBS, Master Plan Master Schedule; Cost Baseline Quality Plan; Change Management Plan | PM | 2026-06-22 | 2026-07-06
1.2.1 | Lập WBS, Master Plan | WBS, Master Plan | PM | 2026-06-22 | 2026-06-30
1.2.2 | Lập đường cơ sở tiến độ & chi phí | Master Schedule; Cost Baseline | PM | 2026-06-26 | 2026-07-06
1.2.3 | Kế hoạch chất lượng & quản lý thay đổi | Quality Plan; Change Management Plan | PM | 2026-07-01 | 2026-07-06
1.3 | Giám sát & kiểm soát (LOE) | Báo cáo, quyết định kiểm soát | PM | 2026-10-27 | 2026-10-30
1.3.1 | Báo cáo tiến độ tuần & họp tiến độ | Weekly Report | PM | 2026-10-27 | 2026-10-30
1.3.2 | Quản lý rủi ro & vấn đề | Risk/Issue Log | PM | 2026-10-29 | 2026-10-30
1.4 | Kết thúc dự án | Hồ sơ nghiệm thu, bài học kinh nghiệm, Báo cáo tổng kết dự án, Báo cáo đánh giá dự án | PM | 2026-10-27 | 2026-10-30
1.4.1 | Nghiệm thu tổng thể & bàn giao hồ sơ | Biên bản nghiệm thu tổng thể, Báo cáo đánh giá dự án | PM | 2026-10-27 | 2026-10-30
1.4.2 | Bài học kinh nghiệm & đóng hồ sơ dự án | Báo cáo bài học kinh nghiệm, Báo cáo tổng kết dự án | PM | 2026-10-29 | 2026-10-30
2 | Phân tích hệ thống (System Analysis) | SRS | BA | 2026-06-22 | 2026-07-10
2.1 | Khảo sát hiện trạng (AS-IS) | Báo cáo khảo sát hiện trạng | BA | 2026-06-22 | 2026-07-01
2.1.1 | Họp phân tích yêu cầu với nghiệp vụ và các bên liên quan | Biên bản workshop | BA | 2026-06-22 | 2026-06-25
2.1.2 | Khảo sát hệ thống | Báo cáo khảo sát hệ thống cũ | BA | 2026-06-23 | 2026-06-26
2.1.3 | Lập báo cáo hiện trạng (AS-IS) | Báo cáo AS-IS | BA | 2026-06-30 | 2026-07-01
2.2 | Đặc tả yêu cầu chức năng (SRS) | SRS – Specification | BA | 2026-06-26 | 2026-07-10
2.2.1 | SRS – Quản lý sản phẩm (tìm kiếm, danh mục, chi tiết, tồn kho) | SRS Quản lý sản phẩm | BA | 2026-06-26 | 2026-07-03
2.2.2 | SRS – Quản lý đơn hàng (giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, hủy đơn) | SRS Quản lý đơn hàng | BA | 2026-06-30 | 2026-07-08
2.2.3 | SRS – Quản lý khách hàng (đăng ký, đăng nhập, hồ sơ, dữ liệu cá nhân) | SRS Quản lý khách hàng | BA | 2026-06-26 | 2026-07-03
2.2.5 | SRS – Tích hợp hệ thống (Main System, chi nhánh, vận chuyển) | SRS Tích hợp | BA | 2026-07-02 | 2026-07-09
2.3 | Đặc tả yêu cầu phi chức năng (24/7, ≤ 2 giây, bảo mật, dữ liệu cá nhân) | NFR Specification | SA | 2026-07-02 | 2026-07-07
2.4 | Thiết kế quy trình nghiệp vụ | SRS Quy trình nghiệp vụ | BA | 2026-07-02 | 2026-07-09
2026-05-02 | Rà soát & phê duyệt SRS | SRS được ký duyệt | PM | 2026-07-10 | 2026-07-10
3 | Thiết kế hệ thống | Tài liệu thiết kế hệ thống SDD | SA | 2026-07-03 | 2026-07-31
3.1 | Thiết kế kiến trúc & hạ tầng (HLD) | Tài liệu kiến trúc hệ thống | SA | 2026-07-07 | 2026-07-16
3.1.1 | Thiết kế kiến trúc ứng dụng & phương án sẵn sàng 24/7 | Sơ đồ kiến trúc, phương án HA | SA | 2026-07-07 | 2026-07-10
3.1.2 | Tính toán quy mô hạ tầng & phương án mở rộng | Sizing & scaling plan | SA | 2026-07-14 | 2026-07-16
3.1.3 | Thiết kế an toàn thông tin & bảo vệ dữ liệu cá nhân | Security Design | SA | 2026-07-10 | 2026-07-15
3.1.4 | Thiết kế giám sát, sao lưu & phục hồi | Monitoring & Backup Design | OPS | 2026-07-14 | 2026-07-16
3.2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Data Model Design, Data Dictionary | SA | 2026-07-09 | 2026-07-20
3.2.1 | Mô hình dữ liệu logic & vật lý (ERD) | ERD | SA | 2026-07-09 | 2026-07-14
3.2.2 | Từ điển dữ liệu, chỉ mục & phân quyền truy cập | Data Dictionary | DEV | 2026-07-15 | 2026-07-20
3.3 | Thiết kế UI/UX | Menu Layer, wireframe, mockup | UX | 2026-07-03 | 2026-07-21
3.3.1 | Sơ đồ trang & Menu Layer | Menu Layer / Sitemap | UX | 2026-07-03 | 2026-07-06
3.3.2 | Wireframe luồng mua hàng | Wireframe | UX | 2026-07-07 | 2026-07-10
3.3.3 | Mockup màn hình Quản lý sản phẩm | UI Mockup sản phẩm | UX | 2026-07-13 | 2026-07-16
3.3.4 | Mockup màn hình Đơn hàng & Thanh toán | UI Mockup đơn hàng | UX | 2026-07-14 | 2026-07-20
3.3.5 | Mockup màn hình Quản lý khách hàng | UI Mockup khách hàng | UX | 2026-07-15 | 2026-07-20
3.3.6 | Kiểm tra, duyệt thiết kế mockup | Biên bản duyệt mockup | UX | 2026-07-21 | 2026-07-21
3.4 | Thiết kế tích hợp hệ thống | Tài liệu kiến trúc tích hợp, Tài liệu đặc tả API | SA | 2026-07-10 | 2026-07-21
3.4.1 | Xác định mô hình tích hợp (API Gateway, ESB, Point-to-Point...), phương thức tích hợp (REST/GraphQL cho đồng bộ, Kafka/RabbitMQ cho bất đồng bộ) | Biên bản thống nhất phương thức, tài liệu kiến trúc tích hợp | SA | 2026-07-10 | 2026-07-15
3.4.3 | Lập danh sách các API/Web Service | Danh sách API/Web Service | SA | 2026-07-14 | 2026-07-17
3.4.4 | Đặc tả thiết kế API cho các phân hệ sản phẩm, đơn hàng, khách hàng | Tài liệu đặc tả API | SA | 2026-07-15 | 2026-07-21
3.5 | Thiết kế chi tiết (LLD) | Detail Design theo module | DEV | 2026-07-15 | 2026-07-27
3.5.1 | LLD – Quản lý sản phẩm | LLD sản phẩm | DEV | 2026-07-15 | 2026-07-22
3.5.2 | LLD – Quản lý đơn hàng & thanh toán | LLD đơn hàng | DEV | 2026-07-15 | 2026-07-27
3.5.3 | LLD – Quản lý khách hàng | LLD khách hàng | DEV | 2026-07-15 | 2026-07-22
3.5.5 | LLD – Tích hợp hệ thống | LLD tích hợp | DEV | 2026-07-21 | 2026-07-23
3.6 | Rà soát & phê duyệt thiết kế | Biên bản duyệt thiết kế (M2) | SA | 2026-07-21 | 2026-07-31
3.6.1 | Rà soát thiết kế | Biên bản rà soát | SA | 2026-07-21 | 2026-07-29
3.6.2 | Phê duyệt bộ tài liệu thiết kế (M2) | Tài liệu thiết kế ký duyệt | PM | 2026-07-31 | 2026-07-31
4 | Xây dựng, Phát triển hệ thống | Mã nguồn, cấu hình, bản build | DEV | 2026-08-03 | 2026-09-11
4.1 | Môi trường & khung ứng dụng | Môi trường, CI/CD, thành phần dùng chung | OPS | 2026-08-03 | 2026-08-18
4.1.1 | Thiết lập môi trường DEV & SIT | Môi trường DEV/SIT | OPS | 2026-08-03 | 2026-08-05
4.1.2 | Thiết lập môi trường UAT | Môi trường UAT | OPS | 2026-08-06 | 2026-08-07
4.1.3 | Thiết lập môi trường PROD (cân bằng tải, CDN, WAF) | Môi trường PROD | OPS | 2026-08-12 | 2026-08-17
4.1.4 | Thiết lập pipeline CI/CD | Pipeline CI/CD | OPS | 2026-08-05 | 2026-08-10
4.1.5 | Cấu hình giám sát, cảnh báo & sao lưu | Hệ thống giám sát, lịch sao lưu | OPS | 2026-08-12 | 2026-08-17
4.1.6 | Xây dựng khung ứng dụng & thư viện dùng chung Front-end | Khung FE | DEV | 2026-08-11 | 2026-08-14
4.1.7 | Xây dựng thành phần dùng chung Back-end (log, cấu hình, xử lý lỗi, bảo mật) | Khung BE | DEV | 2026-08-11 | 2026-08-14
4.1.8 | Hiện thực DB (DDL, chỉ mục, phân quyền) | Script CSDL | DEV | 2026-08-13 | 2026-08-18
4.2 | Chức năng Quản lý khách hàng | Module quản lý khách hàng | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-20
4.2.1 | Đăng ký tài khoản | Chức năng đăng ký | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-19
4.2.1.1 | Xây dựng UI đăng ký tài khoản |  | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-19
4.2.1.2 | Xây dựng API đăng ký & xác thực OTP |  | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-14
4.2.1.3 | Tích hợp UI – API đăng ký |  | DEV | 2026-08-18 | 2026-08-18
4.2.1.4 | Kiểm thử đơn vị chức năng đăng ký |  | DEV | 2026-08-19 | 2026-08-19
4.2.2 | Đăng nhập & quản lý phiên | Chức năng đăng nhập | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-19
4.2.2.1 | Xây dựng UI đăng nhập / đăng xuất |  | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-14
4.2.2.2 | Xây dựng API đăng nhập, refresh token |  | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-14
4.2.2.3 | Xử lý ngoại lệ 401/403 & khóa tài khoản khi đăng nhập sai nhiều lần |  | DEV | 2026-08-18 | 2026-08-18
4.2.2.4 | Tích hợp & kiểm thử đơn vị chức năng đăng nhập |  | DEV | 2026-08-19 | 2026-08-19
4.2.3 | Quên mật khẩu & đổi mật khẩu | Chức năng khôi phục mật khẩu | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-18
4.2.3.1 | Xây dựng UI quên/đổi mật khẩu |  | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-14
4.2.3.2 | Xây dựng API đặt lại mật khẩu (token hết hạn) |  | DEV | 2026-08-17 | 2026-08-17
4.2.3.3 | Tích hợp & kiểm thử đơn vị |  | DEV | 2026-08-18 | 2026-08-18
4.2.4 | Hồ sơ cá nhân & sổ địa chỉ giao hàng | Chức năng hồ sơ khách hàng | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-19
4.2.4.1 | Xây dựng UI hồ sơ cá nhân & sổ địa chỉ |  | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-14
4.2.4.2 | Xây dựng API cập nhật hồ sơ & địa chỉ giao hàng |  | DEV | 2026-08-18 | 2026-08-18
4.2.4.3 | Tích hợp & kiểm thử đơn vị |  | DEV | 2026-08-19 | 2026-08-19
4.2.5 | Lịch sử đơn hàng của thành viên | Chức năng lịch sử đơn hàng | DEV | 2026-08-18 | 2026-08-20
4.2.5.1 | Xây dựng UI lịch sử đơn hàng |  | DEV | 2026-08-18 | 2026-08-18
4.2.5.2 | Xây dựng API truy vấn lịch sử đơn hàng |  | DEV | 2026-08-19 | 2026-08-19
4.2.5.3 | Tích hợp & kiểm thử đơn vị |  | DEV | 2026-08-20 | 2026-08-20
4.3 | Chức năng Quản lý sản phẩm | Module quản lý sản phẩm | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-20
4.3.1 | Tìm kiếm sản phẩm | Chức năng tìm kiếm | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-20
4.3.1.1 | Xây dựng UI tìm kiếm & gợi ý từ khóa |  | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-17
4.3.1.2 | Xây dựng API tìm kiếm |  | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-17
4.3.1.3 | Tích hợp API tìm kiếm |  | DEV | 2026-08-19 | 2026-08-19
4.3.1.4 | Kiểm thử đơn vị chức năng tìm kiếm |  | DEV | 2026-08-20 | 2026-08-20
4.3.2 | Danh mục & bộ lọc sản phẩm | Chức năng danh mục | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-19
4.3.2.1 | Xây dựng UI danh mục, bộ lọc (size, màu, giá), sắp xếp |  | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-14
4.3.2.2 | Xây dựng API danh mục & lọc sản phẩm |  | DEV | 2026-08-18 | 2026-08-19
4.3.2.3 | Tích hợp & kiểm thử đơn vị |  | DEV | 2026-08-19 | 2026-08-19
4.3.3 | Chi tiết sản phẩm & hiển thị tồn kho | Chức năng chi tiết sản phẩm | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-19
4.3.3.1 | Xây dựng UI chi tiết sản phẩm (ảnh, bảng size, khuyến mại) |  | DEV | 2026-08-14 | 2026-08-14
4.3.3.2 | Xây dựng API chi tiết sản phẩm & tình trạng tồn kho |  | DEV | 2026-08-18 | 2026-08-19
4.3.3.3 | Tích hợp & kiểm thử đơn vị |  | DEV | 2026-08-19 | 2026-08-19
4.3.4 | Trang chủ & trang nội dung/chính sách | Trang chủ, trang chính sách | DEV | 2026-08-18 | 2026-08-20
4.3.4.1 | Xây dựng UI trang chủ & khối sản phẩm nổi bật |  | DEV | 2026-08-18 | 2026-08-18
4.3.4.2 | Xây dựng trang chính sách (đổi trả, vận chuyển, bảo mật) |  | DEV | 2026-08-20 | 2026-08-20
4.4 | Chức năng Quản lý đơn hàng & thanh toán | Module đơn hàng | DEV | 2026-08-18 | 2026-08-28
4.4.1 | Giỏ hàng | Chức năng giỏ hàng | DEV | 2026-08-18 | 2026-08-21
4.4.1.1 | Xây dựng UI giỏ hàng & chi tiết giỏ hàng |  | DEV | 2026-08-18 | 2026-08-18
4.4.1.2 | Xây dựng API giỏ hàng (thêm, sửa, xóa, lưu giỏ cho thành viên) |  | DEV | 2026-08-18 | 2026-08-18
4.4.1.3 | Xử lý logic tính tiền, số lượng, giới hạn mua |  | DEV | 2026-08-20 | 2026-08-20
4.4.1.4 | Tích hợp & kiểm thử đơn vị chức năng giỏ hàng |  | DEV | 2026-08-21 | 2026-08-21
4.4.2 | Đặt hàng (Checkout) | Chức năng đặt hàng | DEV | 2026-08-19 | 2026-08-24
4.4.2.1 | Xây dựng UI các bước checkout & xác nhận đơn |  | DEV | 2026-08-19 | 2026-08-19
4.4.2.2 | Xây dựng API tạo đơn hàng |  | DEV | 2026-08-20 | 2026-08-20
4.4.2.3 | Xử lý kiểm tra tồn kho & giữ hàng khi thanh toán |  | DEV | 2026-08-21 | 2026-08-21
4.4.2.4 | Tính phí vận chuyển & áp dụng mã giảm giá |  | DEV | 2026-08-24 | 2026-08-24
4.4.2.5 | Tích hợp & kiểm thử đơn vị chức năng đặt hàng |  | DEV | 2026-08-24 | 2026-08-24
4.4.3 | Thanh toán trực tuyến | Chức năng thanh toán | DEV | 2026-08-20 | 2026-08-28
4.4.3.1 | Xây dựng UI lựa chọn phương thức thanh toán (thẻ, ví, QR, COD) |  | DEV | 2026-08-20 | 2026-08-20
4.4.3.2 | Xây dựng API khởi tạo giao dịch với cổng thanh toán |  | DEV | 2026-08-21 | 2026-08-21
4.4.3.3 | Xử lý callback/IPN & cập nhật trạng thái thanh toán |  | DEV | 2026-08-24 | 2026-08-24
4.4.3.4 | Xử lý giao dịch treo, timeout & chống xử lý trùng (idempotency) |  | DEV | 2026-08-25 | 2026-08-25
4.4.3.5 | Xây dựng chức năng hoàn tiền (refund) |  | DEV | 2026-08-26 | 2026-08-26
4.4.3.6 | Xây dựng báo cáo đối soát giao dịch hằng ngày với cổng thanh toán |  | DEV | 2026-08-27 | 2026-08-27
4.4.3.7 | Kiểm thử đơn vị luồng thanh toán trên môi trường sandbox |  | DEV | 2026-08-28 | 2026-08-28
4.4.3.8 | Rà soát kỹ thuật & bảo mật luồng thanh toán |  | SA | 2026-08-28 | 2026-08-28
4.4.4 | Theo dõi & hủy đơn hàng | Chức năng theo dõi/hủy đơn | DEV | 2026-08-25 | 2026-08-28
4.4.4.1 | Xây dựng UI theo dõi trạng thái đơn & hủy đơn |  | DEV | 2026-08-25 | 2026-08-25
4.4.4.2 | Xây dựng API tra cứu trạng thái đơn hàng |  | DEV | 2026-08-26 | 2026-08-26
4.4.4.3 | Xây dựng API hủy đơn kèm hoàn tồn kho & khởi tạo hoàn tiền |  | DEV | 2026-08-27 | 2026-08-27
4.4.4.4 | Tích hợp & kiểm thử đơn vị |  | DEV | 2026-08-28 | 2026-08-28
4.5 | Tích hợp hệ thống | Các adapter tích hợp | DEV | 2026-08-21 | 2026-09-09
4.5.1 | Đồng bộ danh mục, giá & khuyến mại | Luồng đồng bộ sản phẩm | DEV | 2026-08-21 | 2026-08-25
4.5.1.1 | Xây dựng adapter đồng bộ danh mục, giá, khuyến mại |  | DEV | 2026-08-21 | 2026-08-21
4.5.1.2 | Cấu hình lịch chạy & nhật ký đồng bộ |  | DEV | 2026-08-24 | 2026-08-24
4.5.1.3 | Kiểm thử đơn vị luồng đồng bộ sản phẩm |  | DEV | 2026-08-25 | 2026-08-25
4.5.2 | Đồng bộ tồn kho (chu kỳ ≤ 15 phút) | Luồng đồng bộ tồn kho | DEV | 2026-08-31 | 2026-09-07
4.5.2.1 | Xây dựng adapter đồng bộ tồn kho từ Main System |  | DEV | 2026-08-31 | 2026-09-03
4.5.2.2 | Xử lý lệch tồn kho & cảnh báo |  | DEV | 2026-09-04 | 2026-09-04
4.5.2.3 | Kiểm thử đơn vị luồng đồng bộ tồn kho |  | DEV | 2026-09-07 | 2026-09-07
4.5.3 | Đẩy đơn hàng sang Main System | Luồng đẩy đơn hàng | DEV | 2026-08-31 | 2026-09-07
4.5.3.1 | Xây dựng hàng đợi & adapter đẩy đơn hàng |  | DEV | 2026-08-31 | 2026-09-03
4.5.3.2 | Cơ chế thử lại (retry), hàng đợi lỗi & chống trùng |  | DEV | 2026-09-04 | 2026-09-04
4.5.3.3 | Kiểm thử đơn vị luồng đẩy đơn hàng |  | DEV | 2026-09-07 | 2026-09-07
4.5.4 | Nhận trạng thái xử lý & giao hàng | Luồng nhận trạng thái | DEV | 2026-09-03 | 2026-09-08
4.5.4.1 | Xây dựng adapter nhận trạng thái từ Main System / vận chuyển |  | DEV | 2026-09-03 | 2026-09-04
4.5.4.2 | Cập nhật trạng thái đơn & thông báo khách hàng |  | DEV | 2026-09-07 | 2026-09-07
4.5.4.3 | Kiểm thử đơn vị luồng trạng thái |  | DEV | 2026-09-08 | 2026-09-08
4.5.5 | Đồng bộ dữ liệu khách hàng | Luồng đồng bộ khách hàng | DEV | 2026-09-04 | 2026-09-08
4.5.5.1 | Xây dựng adapter đồng bộ dữ liệu khách hàng |  | DEV | 2026-09-04 | 2026-09-04
4.5.5.2 | Kiểm thử đơn vị luồng đồng bộ khách hàng |  | DEV | 2026-09-08 | 2026-09-08
4.5.6 | Báo cáo đối soát hằng ngày & cảnh báo lệch dữ liệu | Báo cáo đối soát | DEV | 2026-09-08 | 2026-09-09
4.5.7 | Kiểm thử kết nối thật với đội IT Main System | Biên bản kiểm thử kết nối | SA | 2026-09-09 | 2026-09-09
4.6 | Kiểm soát chất lượng mã nguồn & phát hành | Báo cáo chất lượng mã nguồn | SA | 2026-08-03 | 2026-09-11
4.6.1 | Code review theo pull request | Nhật ký code review | SA | 2027-05-10 | 2027-06-04
4.6.2 | Phân tích mã nguồn tĩnh (SAST) & khắc phục | Báo cáo SAST | DEV | 2027-05-24 | 2027-06-03
4.6.3 | Đóng gói bản build & ghi chú phát hành (M3) | Bản build, Release Notes | DEV | 2027-06-03 | 2027-06-04
5 | Kiểm thử (Testing) | Hồ sơ kiểm thử | QA | 2026-08-11 | 2026-09-25
5.1 | Chuẩn bị kiểm thử | Test Plan, Test Case, dữ liệu test | QA | 2026-08-11 | 2026-08-21
5.1.1 | Lập kế hoạch kiểm thử tổng thể | Test Plan | QA | 2026-08-11 | 2026-08-12
5.1.2 | Viết test case – Quản lý sản phẩm | Test case sản phẩm | QA | 2026-08-12 | 2026-08-17
5.1.3 | Viết test case – Quản lý đơn hàng & thanh toán | Test case đơn hàng | QA | 2026-08-14 | 2026-08-20
5.1.4 | Viết test case – Quản lý khách hàng | Test case khách hàng | QA | 2026-08-12 | 2026-08-17
5.1.5 | Viết test case – Tích hợp hệ thống & đối soát | Test case tích hợp | QA | 2026-08-18 | 2026-08-21
5.1.6 | Chuẩn bị dữ liệu & môi trường kiểm thử | Bộ dữ liệu test | QA | 2026-08-18 | 2026-08-19
5.2 | Kiểm thử tích hợp hệ thống (SIT) | Báo cáo SIT | QA | 2026-09-14 | 2026-09-21
5.2.1 | SIT – Quản lý sản phẩm | Kết quả SIT sản phẩm | QA | 2026-09-14 | 2026-09-15
5.2.2 | SIT – Quản lý khách hàng | Kết quả SIT khách hàng | QA | 2026-09-14 | 2026-09-15
5.2.3 | SIT – Quản lý đơn hàng & thanh toán | Kết quả SIT đơn hàng | QA | 2026-09-18 | 2026-09-21
5.2.4 | SIT – Tích hợp hệ thống & đối soát dữ liệu | Kết quả SIT tích hợp | QA | 2026-09-17 | 2026-09-18
5.2.5 | SIT luồng đầu–cuối (đặt hàng → thanh toán → giao hàng) | Kết quả SIT end-to-end | QA | 2026-09-21 | 2026-09-21
5.3 | Kiểm thử hiệu năng | Báo cáo kiểm thử hiệu năng | QA | 2026-09-14 | 2026-09-22
5.3.1 | Chuẩn bị kịch bản & công cụ kiểm thử hiệu năng | Kịch bản tải | QA | 2026-09-14 | 2026-09-14
5.3.2 | Thực hiện kiểm thử | Kết quả test | QA | 2026-09-18 | 2026-09-21
5.3.3 | Lập báo cáo kiểm thử hiệu năng (P95 ≤ 2 giây) | Báo cáo hiệu năng | QA | 2026-09-22 | 2026-09-22
5.4 | Kiểm thử an toàn bảo mật (ATTT, OWASP) | Báo cáo kiểm thử bảo mật | QA | 2026-09-18 | 2026-09-22
5.5 | Sửa lỗi & kiểm thử hồi quy | Danh sách lỗi đã đóng | DEV | 2026-09-14 | 2026-09-25
5.5.1 | Sửa lỗi phát hiện trong SIT/UAT | Bản vá lỗi | DEV | 2026-09-14 | 2026-09-25
5.5.2 | Thực hiện kiểm thử hồi quy | Kết quả hồi quy | QA | 2026-09-22 | 2026-09-23
5.6 | Kiểm thử vận hành (UAT ) | Biên bản UAT (M4) | BA | 2026-09-21 | 2026-09-25
5.6.1 | Chuẩn bị kịch bản UAT & hướng dẫn key users | Kịch bản UAT | BA | 2026-09-21 | 2026-09-21
5.6.2 | Hỗ trợ khách hàng thực hiện UAT & phân loại lỗi | Nhật ký UAT | BA | 2026-09-24 | 2026-09-25
5.6.3 | Tổng hợp kết quả & ký biên bản UAT (M4) | Biên bản UAT đạt | PM | 2026-09-25 | 2026-09-25
6 | Triển khai & chuyển giao | Hệ thống vận hành chính thức | OPS | 2026-09-18 | 2026-10-28
6.2 | Tài liệu chuyển giao | HDSD, tài liệu vận hành | BA | 2026-09-18 | 2026-09-22
6.2.1 | Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng | User Manual | BA | 2026-09-18 | 2026-09-21
6.2.2 | Biên soạn tài liệu vận hành & xử lý sự cố | Operation Manual | OPS | 2026-09-21 | 2026-09-22
6.3 | Đào tạo | Biên bản đào tạo | BA | 2026-09-28 | 2026-09-29
6.3.1 | Chuẩn bị tài liệu & môi trường đào tạo | Bộ tài liệu đào tạo | BA | 2026-09-28 | 2026-09-28
6.3.2 | Đào tạo người dùng nghiệp vụ | Biên bản đào tạo nghiệp vụ | BA | 2026-09-29 | 2026-09-29
6.3.3 | Đào tạo đội IT vận hành | Biên bản đào tạo vận hành | OPS | 2026-09-29 | 2026-09-29
6.5 | Go-live | Hệ thống vận hành chính thức (M5) | OPS | 2026-10-01 | 2026-10-01
6.5.1 | Triển khai PROD & kiểm tra sau triển khai | Biên bản triển khai, Website hoạt động chính thức | OPS | 2026-10-01 | 2026-10-01
6.6 | Hỗ trợ sau go-live (01 tháng) | Báo cáo hypercare (M6) | DEV | 2026-10-02 | 2026-10-28
6.6.1 | Trực tăng cường & xử lý sự cố 72 giờ đầu | Nhật ký trực go-live | DEV | 2026-10-02 | 2026-10-05
6.6.2 | Hỗ trợ vận hành tháng đầu & theo dõi hiệu năng | Báo cáo theo dõi | DEV | 2026-10-06 | 2026-10-26
6.6.3 | Bàn giao vận hành (M6) | Biên bản bàn giao | PM | 2026-10-27 | 2026-10-28
| TỔNG CỘNG DỰ ÁN (WBS 0) |  |  | 2026-06-22 | 2026-10-30
Formulas:
Bắt đầu = MIN([Bắt đầu, row below],E7,E11,E14)
Bắt đầu = MIN([Bắt đầu, row below],E5,E6)
Kết thúc = MAX([Kết thúc, row below],F7,F11,F14)
Kết thúc = MAX([Kết thúc, row below],F5,F6)

## Gantt
BIỂU ĐỒ GANTT THEO TUẦN (liên kết sheet WBS)
Thanh tự vẽ theo ngày trong sheet WBS. Xanh đậm = giai đoạn (cấp 1), xanh nhạt = công việc. Cột cam = tuần Cut-over 01/07. Dùng +/− để thu gọn theo cấp.
Mã WBS | Tên công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Phụ trách | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 2027-08-02
1 | Quản lý dự án | 2026-06-22 | 2026-10-30 | PM
1.1 | Khởi động dự án | 2026-06-22 | 2026-06-25 | PM
1.1.1 | Lập Điều lệ dự án (Project Charter) | 2026-06-22 | 2026-06-23 | PM
1.1.2 | Lập ma trận RACI | 2026-06-23 | 2026-06-23 | PM
1.1.3 | Tổ chức họp khởi động (Kick-off) | 2026-06-25 | 2026-06-25 | PM
1.2 | Lập kế hoạch dự án | 2026-06-22 | 2026-07-06 | PM
1.2.1 | Lập WBS, Master Plan | 2026-06-22 | 2026-06-30 | PM
1.2.2 | Lập đường cơ sở tiến độ & chi phí | 2026-06-26 | 2026-07-06 | PM
1.2.3 | Kế hoạch chất lượng & quản lý thay đổi | 2026-07-01 | 2026-07-06 | PM
1.3 | Giám sát & kiểm soát (LOE) | 2026-10-27 | 2026-10-30 | PM
1.3.1 | Báo cáo tiến độ tuần & họp tiến độ | 2026-10-27 | 2026-10-30 | PM
1.3.2 | Quản lý rủi ro & vấn đề | 2026-10-29 | 2026-10-30 | PM
1.4 | Kết thúc dự án | 2026-10-27 | 2026-10-30 | PM
1.4.1 | Nghiệm thu tổng thể & bàn giao hồ sơ | 2026-10-27 | 2026-10-30 | PM
1.4.2 | Bài học kinh nghiệm & đóng hồ sơ dự án | 2026-10-29 | 2026-10-30 | PM
2 | Phân tích hệ thống (System Analysis) | 2026-06-22 | 2026-07-10 | BA
2.1 | Khảo sát hiện trạng (AS-IS) | 2026-06-22 | 2026-07-01 | BA
2.1.1 | Họp phân tích yêu cầu với nghiệp vụ và các bên liên quan | 2026-06-22 | 2026-06-25 | BA
2.1.2 | Khảo sát hệ thống | 2026-06-23 | 2026-06-26 | BA
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
2.1.3 | Lập báo cáo hiện trạng (AS-IS) | 2026-06-30 | 2026-07-01 | BA
2.2 | Đặc tả yêu cầu chức năng (SRS) | 2026-06-26 | 2026-07-10 | BA
2.2.1 | #NAME? | 2026-06-26 | 2026-07-03 | BA
2.2.2 | SRS – Quản lý đơn hàng (giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, hủy đơn) | 2026-06-30 | 2026-07-08 | BA
2.2.3 | SRS – Quản lý khách hàng (đăng ký, đăng nhập, hồ sơ, dữ liệu cá nhân) | 2026-06-26 | 2026-07-03 | BA
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2.5 | SRS – Tích hợp hệ thống (Main System, chi nhánh, vận chuyển) | 2026-07-02 | 2026-07-09 | BA
2.3 | Đặc tả yêu cầu phi chức năng (24/7, ≤ 2 giây, bảo mật, dữ liệu cá nhân) | 2026-07-02 | 2026-07-07 | SA
2.4 | Thiết kế quy trình nghiệp vụ | 2026-07-02 | 2026-07-09 | BA
#ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR!
2026-05-02 | Rà soát & phê duyệt SRS | 2026-07-10 | 2026-07-10 | PM
3 | Thiết kế hệ thống | 2026-07-03 | 2026-07-31 | SA
3.1 | Thiết kế kiến trúc & hạ tầng (HLD) | 2026-07-07 | 2026-07-16 | SA
3.1.1 | Thiết kế kiến trúc ứng dụng & phương án sẵn sàng 24/7 | 2026-07-07 | 2026-07-10 | SA
3.1.2 | Tính toán quy mô hạ tầng & phương án mở rộng | 2026-07-14 | 2026-07-16 | SA
3.1.3 | Thiết kế an toàn thông tin & bảo vệ dữ liệu cá nhân | 2026-07-10 | 2026-07-15 | SA
3.1.4 | Thiết kế giám sát, sao lưu & phục hồi | 2026-07-14 | 2026-07-16 | OPS
3.2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 2026-07-09 | 2026-07-20 | SA
3.2.1 | Mô hình dữ liệu logic & vật lý (ERD) | 2026-07-09 | 2026-07-14 | SA
3.2.2 | Từ điển dữ liệu, chỉ mục & phân quyền truy cập | 2026-07-15 | 2026-07-20 | DEV
3.3 | Thiết kế UI/UX | 2026-07-03 | 2026-07-21 | UX
3.3.1 | Sơ đồ trang & Menu Layer | 2026-07-03 | 2026-07-06 | UX
3.3.2 | Wireframe luồng mua hàng | 2026-07-07 | 2026-07-10 | UX
3.3.3 | Mockup màn hình Quản lý sản phẩm | 2026-07-13 | 2026-07-16 | UX
3.3.4 | Mockup màn hình Đơn hàng & Thanh toán | 2026-07-14 | 2026-07-20 | UX
3.3.5 | Mockup màn hình Quản lý khách hàng | 2026-07-15 | 2026-07-20 | UX
3.3.6 | Kiểm tra, duyệt thiết kế mockup | 2026-07-21 | 2026-07-21 | UX
3.4 | Thiết kế tích hợp hệ thống | 2026-07-10 | 2026-07-21 | SA
3.4.1 | Xác định mô hình tích hợp (API Gateway, ESB, Point-to-Point...), phương thức tích hợp (REST/GraphQL cho đồng bộ, Kafka/RabbitMQ cho bất đồng bộ) | 2026-07-10 | 2026-07-15 | SA
3.4.3 | Lập danh sách các API/Web Service | 2026-07-14 | 2026-07-17 | SA
3.4.4 | Đặc tả thiết kế API cho các phân hệ sản phẩm, đơn hàng, khách hàng | 2026-07-15 | 2026-07-21 | SA
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.5 | Thiết kế chi tiết (LLD) | 2026-07-15 | 2026-07-27 | DEV
3.5.1 | LLD – Quản lý sản phẩm | 2026-07-15 | 2026-07-22 | DEV
3.5.2 | LLD – Quản lý đơn hàng & thanh toán | 2026-07-15 | 2026-07-27 | DEV
3.5.3 | LLD – Quản lý khách hàng | 2026-07-15 | 2026-07-22 | DEV
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.5.5 | LLD – Tích hợp hệ thống | 2026-07-21 | 2026-07-23 | DEV
3.6 | Rà soát & phê duyệt thiết kế | 2026-07-21 | 2026-07-31 | SA
3.6.1 | Rà soát thiết kế | 2026-07-21 | 2026-07-29 | SA
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.6.2 | Phê duyệt bộ tài liệu thiết kế (M2) | 2026-07-31 | 2026-07-31 | PM
4 | Xây dựng, Phát triển hệ thống | 2026-08-03 | 2026-09-11 | DEV
4.1 | Môi trường & khung ứng dụng | 2026-08-03 | 2026-08-18 | OPS
4.1.1 | Thiết lập môi trường DEV & SIT | 2026-08-03 | 2026-08-05 | OPS
4.1.2 | Thiết lập môi trường UAT | 2026-08-06 | 2026-08-07 | OPS
4.1.3 | Thiết lập môi trường PROD (cân bằng tải, CDN, WAF) | 2026-08-12 | 2026-08-17 | OPS
4.1.4 | Thiết lập pipeline CI/CD | 2026-08-05 | 2026-08-10 | OPS
4.1.5 | Cấu hình giám sát, cảnh báo & sao lưu | 2026-08-12 | 2026-08-17 | OPS
4.1.6 | Xây dựng khung ứng dụng & thư viện dùng chung Front-end | 2026-08-11 | 2026-08-14 | DEV
4.1.7 | Xây dựng thành phần dùng chung Back-end (log, cấu hình, xử lý lỗi, bảo mật) | 2026-08-11 | 2026-08-14 | DEV
4.1.8 | Hiện thực DB (DDL, chỉ mục, phân quyền) | 2026-08-13 | 2026-08-18 | DEV
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | Chức năng Quản lý khách hàng | 2026-08-14 | 2026-08-20 | DEV
4.2.1 | Đăng ký tài khoản | 2026-08-14 | 2026-08-19 | DEV
4.2.1.1 | Xây dựng UI đăng ký tài khoản | 2026-08-14 | 2026-08-19 | DEV
4.2.1.2 | Xây dựng API đăng ký & xác thực OTP | 2026-08-14 | 2026-08-14 | DEV
4.2.1.3 | Tích hợp UI – API đăng ký | 2026-08-18 | 2026-08-18 | DEV
4.2.1.4 | Kiểm thử đơn vị chức năng đăng ký | 2026-08-19 | 2026-08-19 | DEV
4.2.2 | Đăng nhập & quản lý phiên | 2026-08-14 | 2026-08-19 | DEV
4.2.2.1 | Xây dựng UI đăng nhập / đăng xuất | 2026-08-14 | 2026-08-14 | DEV
4.2.2.2 | Xây dựng API đăng nhập, refresh token | 2026-08-14 | 2026-08-14 | DEV
4.2.2.3 | Xử lý ngoại lệ 401/403 & khóa tài khoản khi đăng nhập sai nhiều lần | 2026-08-18 | 2026-08-18 | DEV
4.2.2.4 | Tích hợp & kiểm thử đơn vị chức năng đăng nhập | 2026-08-19 | 2026-08-19 | DEV
4.2.3 | Quên mật khẩu & đổi mật khẩu | 2026-08-14 | 2026-08-18 | DEV
4.2.3.1 | Xây dựng UI quên/đổi mật khẩu | 2026-08-14 | 2026-08-14 | DEV
4.2.3.2 | Xây dựng API đặt lại mật khẩu (token hết hạn) | 2026-08-17 | 2026-08-17 | DEV
4.2.3.3 | Tích hợp & kiểm thử đơn vị | 2026-08-18 | 2026-08-18 | DEV
4.2.4 | Hồ sơ cá nhân & sổ địa chỉ giao hàng | 2026-08-14 | 2026-08-19 | DEV
4.2.4.1 | Xây dựng UI hồ sơ cá nhân & sổ địa chỉ | 2026-08-14 | 2026-08-14 | DEV
4.2.4.2 | Xây dựng API cập nhật hồ sơ & địa chỉ giao hàng | 2026-08-18 | 2026-08-18 | DEV
4.2.4.3 | Tích hợp & kiểm thử đơn vị | 2026-08-19 | 2026-08-19 | DEV
4.2.5 | Lịch sử đơn hàng của thành viên | 2026-08-18 | 2026-08-20 | DEV
4.2.5.1 | Xây dựng UI lịch sử đơn hàng | 2026-08-18 | 2026-08-18 | DEV
4.2.5.2 | Xây dựng API truy vấn lịch sử đơn hàng | 2026-08-19 | 2026-08-19 | DEV
4.2.5.3 | Tích hợp & kiểm thử đơn vị | 2026-08-20 | 2026-08-20 | DEV
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.3 | Chức năng Quản lý sản phẩm | 2026-08-14 | 2026-08-20 | DEV
4.3.1 | Tìm kiếm sản phẩm | 2026-08-14 | 2026-08-20 | DEV
4.3.1.1 | Xây dựng UI tìm kiếm & gợi ý từ khóa | 2026-08-14 | 2026-08-17 | DEV
4.3.1.2 | Xây dựng API tìm kiếm | 2026-08-14 | 2026-08-17 | DEV
4.3.1.3 | Tích hợp API tìm kiếm | 2026-08-19 | 2026-08-19 | DEV
4.3.1.4 | Kiểm thử đơn vị chức năng tìm kiếm | 2026-08-20 | 2026-08-20 | DEV
4.3.2 | Danh mục & bộ lọc sản phẩm | 2026-08-14 | 2026-08-19 | DEV
4.3.2.1 | Xây dựng UI danh mục, bộ lọc (size, màu, giá), sắp xếp | 2026-08-14 | 2026-08-14 | DEV
4.3.2.2 | Xây dựng API danh mục & lọc sản phẩm | 2026-08-18 | 2026-08-19 | DEV
4.3.2.3 | Tích hợp & kiểm thử đơn vị | 2026-08-19 | 2026-08-19 | DEV
4.3.3 | Chi tiết sản phẩm & hiển thị tồn kho | 2026-08-14 | 2026-08-19 | DEV
4.3.3.1 | Xây dựng UI chi tiết sản phẩm (ảnh, bảng size, khuyến mại) | 2026-08-14 | 2026-08-14 | DEV
4.3.3.2 | Xây dựng API chi tiết sản phẩm & tình trạng tồn kho | 2026-08-18 | 2026-08-19 | DEV
4.3.3.3 | Tích hợp & kiểm thử đơn vị | 2026-08-19 | 2026-08-19 | DEV
4.3.4 | Trang chủ & trang nội dung/chính sách | 2026-08-18 | 2026-08-20 | DEV
4.3.4.1 | Xây dựng UI trang chủ & khối sản phẩm nổi bật | 2026-08-18 | 2026-08-18 | DEV
4.3.4.2 | Xây dựng trang chính sách (đổi trả, vận chuyển, bảo mật) | 2026-08-20 | 2026-08-20 | DEV
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.4 | Chức năng Quản lý đơn hàng & thanh toán | 2026-08-18 | 2026-08-28 | DEV
4.4.1 | Giỏ hàng | 2026-08-18 | 2026-08-21 | DEV
4.4.1.1 | Xây dựng UI giỏ hàng & chi tiết giỏ hàng | 2026-08-18 | 2026-08-18 | DEV
4.4.1.2 | Xây dựng API giỏ hàng (thêm, sửa, xóa, lưu giỏ cho thành viên) | 2026-08-18 | 2026-08-18 | DEV
4.4.1.3 | Xử lý logic tính tiền, số lượng, giới hạn mua | 2026-08-20 | 2026-08-20 | DEV
4.4.1.4 | Tích hợp & kiểm thử đơn vị chức năng giỏ hàng | 2026-08-21 | 2026-08-21 | DEV
4.4.2 | Đặt hàng (Checkout) | 2026-08-19 | 2026-08-24 | DEV
4.4.2.1 | Xây dựng UI các bước checkout & xác nhận đơn | 2026-08-19 | 2026-08-19 | DEV
4.4.2.2 | Xây dựng API tạo đơn hàng | 2026-08-20 | 2026-08-20 | DEV
4.4.2.3 | Xử lý kiểm tra tồn kho & giữ hàng khi thanh toán | 2026-08-21 | 2026-08-21 | DEV
4.4.2.4 | Tính phí vận chuyển & áp dụng mã giảm giá | 2026-08-24 | 2026-08-24 | DEV
4.4.2.5 | Tích hợp & kiểm thử đơn vị chức năng đặt hàng | 2026-08-24 | 2026-08-24 | DEV
4.4.3 | Thanh toán trực tuyến | 2026-08-20 | 2026-08-28 | DEV
4.4.3.1 | Xây dựng UI lựa chọn phương thức thanh toán (thẻ, ví, QR, COD) | 2026-08-20 | 2026-08-20 | DEV
4.4.3.2 | Xây dựng API khởi tạo giao dịch với cổng thanh toán | 2026-08-21 | 2026-08-21 | DEV
4.4.3.3 | Xử lý callback/IPN & cập nhật trạng thái thanh toán | 2026-08-24 | 2026-08-24 | DEV
4.4.3.4 | Xử lý giao dịch treo, timeout & chống xử lý trùng (idempotency) | 2026-08-25 | 2026-08-25 | DEV
4.4.3.5 | Xây dựng chức năng hoàn tiền (refund) | 2026-08-26 | 2026-08-26 | DEV
4.4.3.6 | Xây dựng báo cáo đối soát giao dịch hằng ngày với cổng thanh toán | 2026-08-27 | 2026-08-27 | DEV
4.4.3.7 | Kiểm thử đơn vị luồng thanh toán trên môi trường sandbox | 2026-08-28 | 2026-08-28 | DEV
4.4.3.8 | Rà soát kỹ thuật & bảo mật luồng thanh toán | 2026-08-28 | 2026-08-28 | SA
4.4.4 | Theo dõi & hủy đơn hàng | 2026-08-25 | 2026-08-28 | DEV
4.4.4.1 | Xây dựng UI theo dõi trạng thái đơn & hủy đơn | 2026-08-25 | 2026-08-25 | DEV
4.4.4.2 | Xây dựng API tra cứu trạng thái đơn hàng | 2026-08-26 | 2026-08-26 | DEV
4.4.4.3 | Xây dựng API hủy đơn kèm hoàn tồn kho & khởi tạo hoàn tiền | 2026-08-27 | 2026-08-27 | DEV
4.4.4.4 | Tích hợp & kiểm thử đơn vị | 2026-08-28 | 2026-08-28 | DEV
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4.5 | Tích hợp hệ thống | 2026-08-21 | 2026-09-09 | DEV
4.5.1 | Đồng bộ danh mục, giá & khuyến mại | 2026-08-21 | 2026-08-25 | DEV
4.5.1.1 | Xây dựng adapter đồng bộ danh mục, giá, khuyến mại | 2026-08-21 | 2026-08-21 | DEV
4.5.1.2 | Cấu hình lịch chạy & nhật ký đồng bộ | 2026-08-24 | 2026-08-24 | DEV
4.5.1.3 | Kiểm thử đơn vị luồng đồng bộ sản phẩm | 2026-08-25 | 2026-08-25 | DEV
4.5.2 | Đồng bộ tồn kho (chu kỳ ≤ 15 phút) | 2026-08-31 | 2026-09-07 | DEV
4.5.2.1 | Xây dựng adapter đồng bộ tồn kho từ Main System | 2026-08-31 | 2026-09-03 | DEV
4.5.2.2 | Xử lý lệch tồn kho & cảnh báo | 2026-09-04 | 2026-09-04 | DEV
4.5.2.3 | Kiểm thử đơn vị luồng đồng bộ tồn kho | 2026-09-07 | 2026-09-07 | DEV
4.5.3 | Đẩy đơn hàng sang Main System | 2026-08-31 | 2026-09-07 | DEV
4.5.3.1 | Xây dựng hàng đợi & adapter đẩy đơn hàng | 2026-08-31 | 2026-09-03 | DEV
4.5.3.2 | Cơ chế thử lại (retry), hàng đợi lỗi & chống trùng | 2026-09-04 | 2026-09-04 | DEV
4.5.3.3 | Kiểm thử đơn vị luồng đẩy đơn hàng | 2026-09-07 | 2026-09-07 | DEV
4.5.4 | Nhận trạng thái xử lý & giao hàng | 2026-09-03 | 2026-09-08 | DEV
4.5.4.1 | Xây dựng adapter nhận trạng thái từ Main System / vận chuyển | 2026-09-03 | 2026-09-04 | DEV
4.5.4.2 | Cập nhật trạng thái đơn & thông báo khách hàng | 2026-09-07 | 2026-09-07 | DEV
4.5.4.3 | Kiểm thử đơn vị luồng trạng thái | 2026-09-08 | 2026-09-08 | DEV
4.5.5 | Đồng bộ dữ liệu khách hàng | 2026-09-04 | 2026-09-08 | DEV
4.5.5.1 | Xây dựng adapter đồng bộ dữ liệu khách hàng | 2026-09-04 | 2026-09-04 | DEV
4.5.5.2 | Kiểm thử đơn vị luồng đồng bộ khách hàng | 2026-09-08 | 2026-09-08 | DEV
4.5.6 | Báo cáo đối soát hằng ngày & cảnh báo lệch dữ liệu | 2026-09-08 | 2026-09-09 | DEV
4.5.7 | Kiểm thử kết nối thật với đội IT Main System | 2026-09-09 | 2026-09-09 | SA
4.6 | Kiểm soát chất lượng mã nguồn & phát hành | 2026-08-03 | 2026-09-11 | SA
4.6.1 | Code review theo pull request | 2027-05-10 | 2027-06-04 | SA
4.6.2 | Phân tích mã nguồn tĩnh (SAST) & khắc phục | 2027-05-24 | 2027-06-03 | DEV
4.6.3 | Đóng gói bản build & ghi chú phát hành (M3) | 2027-06-03 | 2027-06-04 | DEV
5 | Kiểm thử (Testing) | 2026-08-11 | 2026-09-25 | QA
5.1 | Chuẩn bị kiểm thử | 2026-08-11 | 2026-08-21 | QA
5.1.1 | Lập kế hoạch kiểm thử tổng thể | 2026-08-11 | 2026-08-12 | QA
5.1.2 | Viết test case – Quản lý sản phẩm | 2026-08-12 | 2026-08-17 | QA
5.1.3 | Viết test case – Quản lý đơn hàng & thanh toán | 2026-08-14 | 2026-08-20 | QA
5.1.4 | Viết test case – Quản lý khách hàng | 2026-08-12 | 2026-08-17 | QA
5.1.5 | Viết test case – Tích hợp hệ thống & đối soát | 2026-08-18 | 2026-08-21 | QA
5.1.6 | Chuẩn bị dữ liệu & môi trường kiểm thử | 2026-08-18 | 2026-08-19 | QA
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 | Kiểm thử tích hợp hệ thống (SIT) | 2026-09-14 | 2026-09-21 | QA
5.2.1 | SIT – Quản lý sản phẩm | 2026-09-14 | 2026-09-15 | QA
5.2.2 | SIT – Quản lý khách hàng | 2026-09-14 | 2026-09-15 | QA
5.2.3 | SIT – Quản lý đơn hàng & thanh toán | 2026-09-18 | 2026-09-21 | QA
5.2.4 | SIT – Tích hợp hệ thống & đối soát dữ liệu | 2026-09-17 | 2026-09-18 | QA
5.2.5 | SIT luồng đầu–cuối (đặt hàng → thanh toán → giao hàng) | 2026-09-21 | 2026-09-21 | QA
5.3 | Kiểm thử hiệu năng | 2026-09-14 | 2026-09-22 | QA
5.3.1 | Chuẩn bị kịch bản & công cụ kiểm thử hiệu năng | 2026-09-14 | 2026-09-14 | QA
5.3.2 | Thực hiện kiểm thử | 2026-09-18 | 2026-09-21 | QA
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.3.3 | Lập báo cáo kiểm thử hiệu năng (P95 ≤ 2 giây) | 2026-09-22 | 2026-09-22 | QA
5.4 | Kiểm thử an toàn bảo mật (ATTT, OWASP) | 2026-09-18 | 2026-09-22 | QA
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.5 | Sửa lỗi & kiểm thử hồi quy | 2026-09-14 | 2026-09-25 | DEV
5.5.1 | Sửa lỗi phát hiện trong SIT/UAT | 2026-09-14 | 2026-09-25 | DEV
5.5.2 | Thực hiện kiểm thử hồi quy | 2026-09-22 | 2026-09-23 | QA
5.6 | Kiểm thử vận hành (UAT ) | 2026-09-21 | 2026-09-25 | BA
5.6.1 | Chuẩn bị kịch bản UAT & hướng dẫn key users | 2026-09-21 | 2026-09-21 | BA
5.6.2 | Hỗ trợ khách hàng thực hiện UAT & phân loại lỗi | 2026-09-24 | 2026-09-25 | BA
5.6.3 | Tổng hợp kết quả & ký biên bản UAT (M4) | 2026-09-25 | 2026-09-25 | PM
6 | Triển khai & chuyển giao | 2026-09-18 | 2026-10-28 | OPS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | Tài liệu chuyển giao | 2026-09-18 | 2026-09-22 | BA
6.2.1 | Biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng | 2026-09-18 | 2026-09-21 | BA
6.2.2 | Biên soạn tài liệu vận hành & xử lý sự cố | 2026-09-21 | 2026-09-22 | OPS
6.3 | Đào tạo | 2026-09-28 | 2026-09-29 | BA
6.3.1 | Chuẩn bị tài liệu & môi trường đào tạo | 2026-09-28 | 2026-09-28 | BA
6.3.2 | Đào tạo người dùng nghiệp vụ | 2026-09-29 | 2026-09-29 | BA
6.3.3 | Đào tạo đội IT vận hành | 2026-09-29 | 2026-09-29 | OPS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.5 | Go-live | 2026-10-01 | 2026-10-01 | OPS
6.5.1 | Triển khai PROD & kiểm tra sau triển khai | 2026-10-01 | 2026-10-01 | OPS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.6 | Hỗ trợ sau go-live (01 tháng) | 2026-10-02 | 2026-10-28 | DEV
6.6.1 | Trực tăng cường & xử lý sự cố 72 giờ đầu | 2026-10-02 | 2026-10-05 | DEV
6.6.2 | Hỗ trợ vận hành tháng đầu & theo dõi hiệu năng | 2026-10-06 | 2026-10-26 | DEV
6.6.3 | Bàn giao vận hành (M6) | 2026-10-27 | 2026-10-28 | PM