BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

(áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói, hợp đồng theo kết quả đầu ra, hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh)

Gói thầu: Hệ thống website bán hàng – ABC Wear

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ do nhà thầu đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1.1 | Quản lý sản phẩm: Tìm kiếm sản phẩm | Tìm kiếm theo từ khóa, gợi ý từ khóa | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 20/08/2026 | 20/08/2026 |
| 1.2 | Quản lý sản phẩm: Danh mục và bộ lọc | Danh mục sản phẩm; lọc size/màu/giá; sắp xếp kết quả | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 19/08/2026 | 19/08/2026 |
| 1.3 | Quản lý sản phẩm: Chi tiết sản phẩm và tồn kho | Trang chi tiết (ảnh, size, khuyến mại); hiển thị tình trạng tồn kho | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 19/08/2026 | 19/08/2026 |
| 1.4 | Quản lý sản phẩm: Trang chủ và trang chính sách | Trang chủ, sản phẩm nổi bật; trang đổi trả/vận chuyển/bảo mật | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 20/08/2026 | 20/08/2026 |
| 2.1 | Quản lý khách hàng: Đăng ký tài khoản | UI/API đăng ký; xác thực OTP | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 19/08/2026 | 19/08/2026 |
| 2.2 | Quản lý khách hàng: Đăng nhập và quản lý phiên | Đăng nhập/đăng xuất; refresh token; khóa tài khoản khi sai nhiều lần | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 19/08/2026 | 19/08/2026 |
| 2.3 | Quản lý khách hàng: Quên/đổi mật khẩu | Khôi phục mật khẩu bằng token hết hạn | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| 2.4 | Quản lý khách hàng: Hồ sơ cá nhân và sổ địa chỉ | Cập nhật hồ sơ; quản lý nhiều địa chỉ giao hàng | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 19/08/2026 | 19/08/2026 |
| 2.5 | Quản lý khách hàng: Lịch sử đơn hàng | Xem lịch sử đơn hàng của thành viên | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 20/08/2026 | 20/08/2026 |
| 3.1 | Quản lý đơn hàng: Giỏ hàng | Thêm/sửa/xóa; lưu giỏ thành viên; tính tiền và giới hạn mua | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 21/08/2026 | 21/08/2026 |
| 3.2 | Quản lý đơn hàng: Đặt hàng (Checkout) | Các bước checkout; tạo đơn; kiểm tra/giữ tồn; phí vận chuyển; mã giảm giá | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 24/08/2026 | 24/08/2026 |
| 3.3 | Quản lý đơn hàng: Thanh toán trực tuyến | Phương thức thẻ/ví/QR/COD; cổng thanh toán; callback/IPN; hoàn tiền; đối soát | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 28/08/2026 | 28/08/2026 |
| 3.4 | Quản lý đơn hàng: Theo dõi và hủy đơn | Tra cứu trạng thái; hủy đơn kèm hoàn tồn kho và khởi tạo hoàn tiền | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 28/08/2026 | 28/08/2026 |
| 4.1 | Tích hợp hệ thống: Hiện thực CSDL | chỉ mục, phân quyền; mô hình dữ liệu bán hàng | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| 4.2 | Tích hợp hệ thống: Đồng bộ danh mục, giá, khuyến mại | Adapter đồng bộ từ Main System; lịch chạy và nhật ký | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 25/08/2026 | 25/08/2026 |
| 4.3 | Tích hợp hệ thống: Đồng bộ tồn kho | Đồng bộ tồn kho từ Main System (chu kỳ ≤ 15 phút); cảnh báo lệch | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 07/09/2026 | 07/09/2026 |
| 4.4 | Tích hợp hệ thống: Đẩy đơn hàng và nhận trạng thái | Đẩy đơn sang Main System; nhận trạng thái xử lý/giao hàng; thông báo khách | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 08/09/2026 | 08/09/2026 |
| 4.5 | Tích hợp hệ thống: Đồng bộ khách hàng và đối soát | Đồng bộ dữ liệu khách hàng; báo cáo đối soát hằng ngày | 01 | Chức năng | Trụ sở ABC Wear | 09/09/2026 | 09/09/2026 |
| 5.1 | Phân tích hệ thống và đặc tả yêu cầu (SRS) | Khảo sát AS-IS; SRS chức năng/phi chức năng; quy trình nghiệp vụ; phê duyệt SRS | 01 | Gói | Trụ sở ABC Wear | 10/07/2026 | 10/07/2026 |
| 5.2 | Thiết kế hệ thống (HLD/LLD, UI/UX, tích hợp) | Kiến trúc 24/7; CSDL; Menu Layer/wireframe/mockup; đặc tả API; LLD theo chức năng | 01 | Gói | Trụ sở ABC Wear | 31/07/2026 | 31/07/2026 |
| 5.3 | Môi trường, khung ứng dụng và CI/CD | DEV/SIT/UAT/PROD; pipeline CI/CD; giám sát/sao lưu; khung FE/BE | 01 | Gói | Trụ sở ABC Wear | 18/08/2026 | 18/08/2026 |
| 5.4 | Kiểm thử hệ thống (SIT, hiệu năng, bảo mật, UAT) | Test plan/case; SIT; P95 ≤ 2 giây; ATTT; UAT và biên bản | 01 | Gói | Trụ sở ABC Wear | 25/09/2026 | 25/09/2026 |
| 5.5 | Triển khai, đào tạo, go-live và hỗ trợ sau go-live | Tài liệu HDSD/vận hành; đào tạo; go-live PROD ≤ 01/10/2026; hỗ trợ 01 tháng | 01 | Gói | Trụ sở ABC Wear | 28/10/2026 | 28/10/2026 |

Ghi chú:

- Các cột từ (1) đến (7): Hệ thống trích xuất.

- Cột (8): Nhà thầu điền.