## Cover
PROJECT RISK MANAGEMENT
Plan · Identify · Analyze (A/B/C) · Respond · Monitor
Thông tin dự án
Tên dự án | Hệ thống bán hàng online ABC Wear (ABC-WSS-PM_26I_09)
Mã / Document No. | ABC-WSS-PM_26I_09
Công ty / Đơn vị | Công ty Cổ phần ABC Wear / Nhóm 09-20261 (nhà thầu)
Project Manager | Nguyễn Đức Tân
Ngày lập | 2026-10-17
Phiên bản | 1.0
Sheets
Plan | Methodology, Roles, Budgeting, Timing, Categories
Register | Sổ rủi ro + ma trận Priority A/B/C (cùng sheet)
Values | Dropdown Probability / Impact / Strategy / Category
Analysis | Mẫu phiếu — fill tạo thêm 1 sheet / rủi ro (R-001, R-002, …)

## Plan
RISK MANAGEMENT PLAN
Project
1. Methodology
Nhận diện theo Category–Driver–Risk bám Fact; phân tích định tính Probability × Impact → Priority A/B/C; phân tích định lượng EMV cho rủi ro Priority A (Decision Q-R06); ứng phó Avoid/Transfer/Mitigate/Accept; theo dõi hằng tuần và tại mốc M0–M6.
2. Roles and responsibilities
PM Nguyễn Đức Tân chủ trì register và là owner mặc định (Q-R04); SA (Nguyễn Hải Đăng) rủi ro kỹ thuật/kiến trúc; BA (Đinh Đức Thắng) rủi ro yêu cầu/UAT; OPS (Trần Hùng E) rủi ro triển khai/hạ tầng; QC (Nguyễn Hữu C) rủi ro chất lượng; Sponsor ABC Wear phê duyệt strategy mức A.
3. Budgeting
89.760.000 VNĐ (10% × ngân sách 897.600.000 VNĐ) — Decision Q-R09 (thay mức 5% tại Q-R03)
4. Timing
Rà soát hằng tuần (WBS 1.3.1) + review tại mốc M0 (03/07), M1–M3, trước UAT 21/09/2026, trước go-live 01/10/2026, đóng dự án 30/10/2026.
5. Risk categories
System, Technical, Organization, Regulatory, Vendor
6. Monitor (review questions)
Cadence: Hằng tuần trong họp tiến độ (WBS 1.3.1) + review chính thức tại mốc M0–M6 — Decision Q-R04 Response plan còn hiệu lực? Có rủi ro mới không? Rủi ro đã đổi Probability / Impact / Priority không? Contingency đã sẵn sàng khi trigger?

## Values
Probability | Impact | Strategy | Category | Priority
High | Big | Avoid | System | A
Middle | Middle | Transfer | Technical | B
Low | Small | Mitigate | Organization | C
|  | Accept | Regulatory
Vendor

## Register
RISK REGISTER
Project
PRIORITY MATRIX (Probability × Impact) |  |  |  |  | Định nghĩa thang đánh giá
Probability \ Impact | Big | Middle | Small |  | P: High / Middle / Low | Nhiều lần trong quá khứ / vài lần / hiếm hoặc chưa
High | A | A | B |  | I: Big | Tổ chức phải xử lý (ảnh hưởng lớn, pháp lý, truyền thông)
Middle | A | B | C |  | I: Middle | Cần team hoặc đơn vị khác hỗ trợ
Low | B | C | C |  | I: Small | Team dự án tự xử trong buffer
[5 empty] | A / B / C | Ưu tiên ứng phó trước / có phương án theo dõi / theo dõi nhẹ
[7 empty] | Initial (trước ứng phó) |  |  | Current (sau ứng phó)
ID | Category | Risk Driver | Risk | Strategy | Response actions | Owner | P | I | Priority | P | I | Priority | Contingency / Residual / Secondary | Evidence / Comments
R-001 | System | Yêu cầu nghiệp vụ chưa chốt đủ trước khi thiết kế (SRS duyệt muộn 10/07/2026, thiết kế bắt đầu 03/07/2026) | Rework và trễ tiến độ phân tích/thiết kế | Mitigate | Chốt SRS có chữ ký 10/07/2026 (WBS 2.5); freeze change sau mốc; change qua Change Management Plan | BA – Đinh Đức Thắng | Middle | Big |  | Low | Middle |  | Contingency: Buffer 2 tuần trước cut-over ¦ Residual: Change nhỏ vẫn có thể phát sinh | 02_WBS.xlsx (2.1–2.5) + 01_masterplan.json risks_top R-001
R-002 | Technical | Tích hợp Main System/Logistics qua Integration Middleware + VPN IPSec, 05 luồng đồng bộ; không được nối trực tiếp Main DB | Trễ kiểm thử tích hợp (SIT) và go-live | Mitigate | Prototype middleware sớm trong giai đoạn xây dựng (WBS 4.5: 21/08–09/09); staging đủ dữ liệu; contract test 05 luồng | SA – Nguyễn Hải Đăng | High | Middle |  | Middle | Small |  | Contingency: Feature flag/rollback; go-live từng phần ¦ Residual: Một số API Main System chậm vẫn ảnh hưởng NFR P95 ¦ Secondary: Phụ thuộc team Main System ABC Wear | HSDT (Integration Middleware/VPN) + 02_WBS.xlsx 4.5,5.2
R-003 | Organization | End-user/nghiệp vụ ABC Wear tham gia hạn chế; UAT chỉ 21–25/09/2026 sát go-live | Thiếu nhu cầu thực tế, UAT fail, trễ go-live | Mitigate | Lịch workshop bắt buộc; đại diện nghiệp vụ/ key users trong UAT; test case ký trước | PM – Nguyễn Đức Tân | Middle | Middle |  | Low | Small |  | Contingency: Gia hạn UAT 1 tuần (ảnh hưởng go-live → Sponsor) | 02_WBS.xlsx 5.6 + 01_masterplan.json assumptions
R-004 | Technical | Giải pháp/kiến trúc phải tự phát triển (Next.js SSR/SSG, Multi-AZ, PostgreSQL Master-Replica, Redis, CDN) khó đáp ứng yêu cầu đặc thù nếu dùng lại thành phần có sẵn | Không đáp ứng đủ yêu cầu nghiệp vụ đặc thù | Mitigate | Spike kỹ thuật đầu giai đoạn thiết kế (WBS 3.x); phương án fallback tự phát triển module | SA – Nguyễn Hải Đăng | Middle | Middle |  | Low | Small |  |  | HSDT kiến trúc + 01_masterplan.json risks_top R-004
R-005 | Organization | Khối lượng 3.684 giờ trong ~6 tháng với 10 nhân sự chủ chốt; tải bắt buộc tăng cường 03 DEV và 02 QC | Tiến độ dự án bị chậm do thiếu/thay đổi nhân sự chủ chốt | Mitigate | Tuyển/borrow nhân sự dự phòng; ưu tiên critical path; cross-training | PM – Nguyễn Đức Tân | Middle | Big |  | Low | Middle |  |  | HSDT (3.684 giờ, 10 nhân sự) + 01_masterplan.json roles
R-006 | System | Lệch baseline lịch giữa các nguồn: HSDT 25/11/2026, WBS 01/10/2026, RFP/HSMT 01/07 (2027), Master Schedule 28/10/2026 | Tranh chấp mốc go-live/nghiệm thu, trễ bàn giao hoặc bị phạt | Mitigate | Chốt 01 baseline duy nhất = WBS (Decision Q-R01); cập nhật HSDT/Master Schedule cho khớp; ghi rõ trong biên bản với ABC Wear; mọi đổi mốc phải qua Change Request | PM – Nguyễn Đức Tân | Middle | Big |  | Low | Middle |  | Contingency: Nếu bị ép mốc 01/07 → apply Change Request + cost/schedule impact ¦ Residual: Vẫn có rủi ro tranh cãi hợp đồng ¦ Secondary: Phát sinh issue thay đổi phạm vi | F-R03, F-R10, F-R09; Decision Q-MP08
R-007 | Technical | Cửa sổ kiểm thử bị nén: xây dựng kết thúc 11/09, SIT 14–21/09, hiệu năng 14–22/09, ATTT 18–22/09, UAT 21–25/09, go-live 01/10 — không có buffer | Lỗi nghiêm trọng phát hiện muộn, trượt go-live 01/10/2026 | Mitigate | Dịch chuyển kiểm thử sớm (shift-left) song song xây dựng; tự động hóa regression; freeze code trước SIT; ưu tiên luồng đặt hàng–thanh toán | QC1 – Nguyễn Hữu C | High | Middle |  | Middle | Small |  | Contingency: Cut-over một phần + hotfix sau go-live ¦ Residual: Một số lỗi nhỏ tồn đọng vào hypercare ¦ Secondary: Tăng chi phí sửa lỗi ngoài kế hoạch | 02_WBS.xlsx (4,5,6) — nén lịch; F-R04
R-008 | Organization | Hợp đồng trọn gói, giá cố định 897.600.000 VNĐ (đã VAT); cân đối dương chỉ +264.000 VNĐ; không phát sinh thanh toán ngoài hạng mục đã chào | Phát sinh khối lượng/chi phí (OT, sửa lỗi, hạ tầng) làm dự án lỗ | Mitigate | Kiểm soát change chặt theo Change Management Plan; log giờ theo WBS 3.684 giờ; cảnh báo sớm lệch estimate; đàm phán phụ lục khi vượt phạm vi | PM – Nguyễn Đức Tân | Middle | Big |  | Middle | Middle |  | Contingency: Contingency budgeting (chờ Q-R03) + phụ lục hợp đồng ¦ Residual: Chi phí cơ hội/ lợi nhuận mỏng | F-R02, F-R08
R-009 | Technical | Luồng thanh toán phức tạp: thẻ/ví/QR/COD, VNPay/MoMo/VietQR, callback/IPN, giao dịch treo, hoàn tiền, đối soát hằng ngày | Sai/treo giao dịch, hoàn tiền chậm, lệch đối soát → khiếu nại khách hàng, mất doanh thu | Mitigate | Idempotency + retry cho IPN; đối soát tự động hằng ngày; test case giao dịch treo/hoàn tiền; giám sát alert | DEV3 – Nguyễn Ngọc B | Middle | Middle |  | Low | Middle |  | Contingency: Đối soát thủ công tạm thời + đối chiếu với cổng thanh toán ¦ Residual: Một số giao dịch hiếm vẫn cần xử lý tay | F-R07; HSDT luồng thanh toán
R-010 | Regulatory | Xử lý dữ liệu cá nhân khách hàng (đăng ký, OTP, sổ địa chỉ, lịch sử mua) theo NĐ 13/2023/NĐ-CP và yêu cầu ATTT (OWASP) | Chế tài/vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân; sự cố rò rỉ dữ liệu | Mitigate | Thiết kế bảo mật (WBS 3.1.3); mã hóa dữ liệu nhạy cảm; phân quyền; quét OWASP ZAP trước go-live; ghi nhận consent | SA – Nguyễn Hải Đăng | Low | Big |  | Low | Middle |  | Contingency: Kế hoạch ứng cứu sự cố + thông báo cơ quan theo quy định ¦ Residual: Rủi ro pháp lý nền luôn tồn tại | F-R07; HSDT NĐ 13/2023 + WBS 3.1.3
R-011 | System | Phụ thuộc sẵn sàng hạ tầng/API Main System, môi trường VPN IPSec và dữ liệu do ABC Wear cung cấp — FYI: hàng chờ môi trường, thủ tục mạng nội bộ | Chậm bàn giao môi trường/truy cập → trễ tích hợp và kiểm thử | Mitigate | Kế hoạch yêu cầu môi trường/truy cập theo mốc WBS ngay từ kickoff; đầu mối kỹ thuật ABC Wear; checklist hạ tầng ký trước 21/08 | OPS – Trần Hùng E | Middle | Middle |  | Low | Middle |  | Contingency: Môi trường mock/sandbox để phát triển song song ¦ Residual: Vẫn phụ thuộc bên thứ ba ¦ Secondary: Lệch cấu hình giữa mock và thật | F-R06; 01_masterplan.json assumptions
R-012 | Organization | Cam kết bảo hành toàn diện 12 tháng + hỗ trợ 24/7 sau nghiệm thu, ngoài khoảng thời gian báo giá dự án (22/06–30/10/2026) | Chi phí hỗ trợ/bảo hành phát sinh sau nghiệm thu làm giảm lợi nhuận | Accept | Theo dõi ticket trong 12 tháng; phân loại lỗi thật (do nhà thầu) vs yêu cầu mới; ghi nhận để cải tiến ước lượng | PM – Nguyễn Đức Tân | Middle | Small |  |  |  |  | Contingency: Phụ lục hỗ trợ mở rộng nếu ABC Wear yêu cầu ngoài cam kết ¦ Residual: Một số lỗi logic phải sửa miễn phí theo hợp đồng | F-R08; HSDT mục 3.3
R-013 | System | Chất lượng dữ liệu baseline: file WBS có ô lỗi công thức (#REF!/#ERROR!/#NAME?) và mã WBS sai dạng ngày | Báo cáo tiến độ/baseline sai, đánh giá lệch tiến độ | Mitigate | Làm sạch WBS trước khi chốt baseline; kiểm tra chéo WBS–Master Schedule; PM review dữ liệu hằng tuần | PM – Nguyễn Đức Tân | Middle | Small |  | Low | Small |  | Contingency: Báo cáo tiến độ bằng nguồn chuẩn hoá (Master Plan) ¦ Residual: Sai số nhỏ trong báo cáo | F-R11; 02_WBS.xlsx
R-014 | Vendor | Thuê ngoài/thầu phụ phải được ABC Wear cho phép bằng văn bản; hạn mức thầu phụ 20% giá gói thầu | Chậm nguồn lực hoặc không được chấp thuận → trễ tiến độ | Accept | Chủ động triển khai trong nội bộ 10 nhân sự; nếu cần thầu phụ thì xin phép sớm và ≤20% | PM – Nguyễn Đức Tân | Low | Middle |  |  |  |  | Contingency: Kế hoạch nhân sự dự phòng nội bộ ¦ Residual: Phụ thuộc phê duyệt của Chủ đầu tư | F-R12; RFP + HSMT 27.2
R-015 | Regulatory | Không nhất quán bảo đảm dự thầu: HSMT 18.9 ghi 'Không áp dụng' trong khi HSDT có BĐDT 1% (8.976.000 VNĐ); nội bộ HSDT mâu thuẫn hiệu lực (180 ngày từ 15/06/2026 vs 6 tháng từ 01/06/2026) | Hồ sơ không nhất quán → rủi ro pháp lý/đấu thầu và tranh chấp khi ký hợp đồng | Mitigate | Theo Decision Q-R08 (ưu tiên HSDT): cập nhật HSMT 18.9/18.2 sang Áp dụng, giá trị 8.976.000 VNĐ; sửa hiệu lực BĐDT cho nhất quán; lấy xác nhận văn bản của ABC Wear | PM – Nguyễn Đức Tân | Middle | Big |  | Low | Middle |  | Contingency: Gia hạn/điều chỉnh thư bảo lãnh BIDV Hà Thành khi được yêu cầu ¦ Residual: Chi phí/gia hạn BĐDT có thể phát sinh | F-R09; HSDT BĐDT + 01_hsmt.json 18.9
R-016 | Vendor | Phụ thuộc bên thứ ba: cổng thanh toán (VNPay/MoMo/VietQR) và hạ tầng cloud/CDN; phí thiết lập/duy trì và SLA ngoài tầm kiểm soát | Cổng thanh toán/hạ tầng gián đoạn hoặc đổi chính sách → ngừng giao dịch, ảnh hưởng NFR và chi phí | Mitigate | SLA rõ với nhà cung cấp; retry + fallback đa cổng; giám sát uptime và alert; dự phòng chi phí phí cổng | OPS – Trần Hùng E | Middle | Middle |  |  |  |  | Contingency: Tạm chuyển COD hoặc cổng dự phòng khi sự cố ¦ Residual: Gián đoạn ngắn vẫn ảnh hưởng trải nghiệm khách | F-R07; HSDT luồng thanh toán + kinh nghiệm VNPay Partner
* Initial = đánh giá lúc nhận diện. Current = đánh giá lại sau khi thực hiện ứng phó (residual). Priority tự tính từ P×I theo ma trận phía trên — không sửa tay.

## Analysis
RISK ANALYSIS WORKSHEET (mẫu trống — đã tạo 16 phiếu: xem các sheet R-xxx)
Risk ID | Category
Probability | Impact
Priority | Strategy
Owner
Driver
Risk statement
Trigger
Response actions
Follow-up / Contingency

## R-001
RISK ANALYSIS WORKSHEET — R-001
Risk ID | R-001 | Category | System
Probability | Middle | Impact | Big
Priority |  | Strategy | Mitigate
Owner | BA – Đinh Đức Thắng
Driver
Yêu cầu nghiệp vụ chưa chốt đủ trước khi thiết kế (SRS duyệt muộn 10/07/2026, thiết kế bắt đầu 03/07/2026)
Risk statement
Rework và trễ tiến độ phân tích/thiết kế
Trigger
Response actions
Chốt SRS có chữ ký 10/07/2026 (WBS 2.5); freeze change sau mốc; change qua Change Management Plan
Follow-up / Contingency
Buffer 2 tuần trước cut-over ¦ Change nhỏ vẫn có thể phát sinh

## R-002
RISK ANALYSIS WORKSHEET — R-002
Risk ID | R-002 | Category | Technical
Probability | High | Impact | Middle
Priority |  | Strategy | Mitigate
Owner | SA – Nguyễn Hải Đăng
Driver
Tích hợp Main System/Logistics qua Integration Middleware + VPN IPSec, 05 luồng đồng bộ; không được nối trực tiếp Main DB
Risk statement
Trễ kiểm thử tích hợp (SIT) và go-live
Trigger
Response actions
Prototype middleware sớm trong giai đoạn xây dựng (WBS 4.5: 21/08–09/09); staging đủ dữ liệu; contract test 05 luồng
Follow-up / Contingency
Feature flag/rollback; go-live từng phần ¦ Một số API Main System chậm vẫn ảnh hưởng NFR P95 ¦ Phụ thuộc team Main System ABC Wear

## R-003
RISK ANALYSIS WORKSHEET — R-003
Risk ID | R-003 | Category | Organization
Probability | Middle | Impact | Middle
Priority |  | Strategy | Mitigate
Owner | PM – Nguyễn Đức Tân
Driver
End-user/nghiệp vụ ABC Wear tham gia hạn chế; UAT chỉ 21–25/09/2026 sát go-live
Risk statement
Thiếu nhu cầu thực tế, UAT fail, trễ go-live
Trigger
Response actions
Lịch workshop bắt buộc; đại diện nghiệp vụ/ key users trong UAT; test case ký trước
Follow-up / Contingency
Gia hạn UAT 1 tuần (ảnh hưởng go-live → Sponsor)

## R-004
RISK ANALYSIS WORKSHEET — R-004
Risk ID | R-004 | Category | Technical
Probability | Middle | Impact | Middle
Priority |  | Strategy | Mitigate
Owner | SA – Nguyễn Hải Đăng
Driver
Giải pháp/kiến trúc phải tự phát triển (Next.js SSR/SSG, Multi-AZ, PostgreSQL Master-Replica, Redis, CDN) khó đáp ứng yêu cầu đặc thù nếu dùng lại thành phần có sẵn
Risk statement
Không đáp ứng đủ yêu cầu nghiệp vụ đặc thù
Trigger
Response actions
Spike kỹ thuật đầu giai đoạn thiết kế (WBS 3.x); phương án fallback tự phát triển module
Follow-up / Contingency

## R-005
RISK ANALYSIS WORKSHEET — R-005
Risk ID | R-005 | Category | Organization
Probability | Middle | Impact | Big
Priority |  | Strategy | Mitigate
Owner | PM – Nguyễn Đức Tân
Driver
Khối lượng 3.684 giờ trong ~6 tháng với 10 nhân sự chủ chốt; tải bắt buộc tăng cường 03 DEV và 02 QC
Risk statement
Tiến độ dự án bị chậm do thiếu/thay đổi nhân sự chủ chốt
Trigger
Response actions
Tuyển/borrow nhân sự dự phòng; ưu tiên critical path; cross-training
Follow-up / Contingency

## R-006
RISK ANALYSIS WORKSHEET — R-006
Risk ID | R-006 | Category | System
Probability | Middle | Impact | Big
Priority |  | Strategy | Mitigate
Owner | PM – Nguyễn Đức Tân
Driver
Lệch baseline lịch giữa các nguồn: HSDT 25/11/2026, WBS 01/10/2026, RFP/HSMT 01/07 (2027), Master Schedule 28/10/2026
Risk statement
Tranh chấp mốc go-live/nghiệm thu, trễ bàn giao hoặc bị phạt
Trigger
Response actions
Chốt 01 baseline duy nhất = WBS (Decision Q-R01); cập nhật HSDT/Master Schedule cho khớp; ghi rõ trong biên bản với ABC Wear; mọi đổi mốc phải qua Change Request
Follow-up / Contingency
Nếu bị ép mốc 01/07 → apply Change Request + cost/schedule impact ¦ Vẫn có rủi ro tranh cãi hợp đồng ¦ Phát sinh issue thay đổi phạm vi

## R-007
RISK ANALYSIS WORKSHEET — R-007
Risk ID | R-007 | Category | Technical
Probability | High | Impact | Middle
Priority |  | Strategy | Mitigate
Owner | QC1 – Nguyễn Hữu C
Driver
Cửa sổ kiểm thử bị nén: xây dựng kết thúc 11/09, SIT 14–21/09, hiệu năng 14–22/09, ATTT 18–22/09, UAT 21–25/09, go-live 01/10 — không có buffer
Risk statement
Lỗi nghiêm trọng phát hiện muộn, trượt go-live 01/10/2026
Trigger
Response actions
Dịch chuyển kiểm thử sớm (shift-left) song song xây dựng; tự động hóa regression; freeze code trước SIT; ưu tiên luồng đặt hàng–thanh toán
Follow-up / Contingency
Cut-over một phần + hotfix sau go-live ¦ Một số lỗi nhỏ tồn đọng vào hypercare ¦ Tăng chi phí sửa lỗi ngoài kế hoạch

## R-008
RISK ANALYSIS WORKSHEET — R-008
Risk ID | R-008 | Category | Organization
Probability | Middle | Impact | Big
Priority |  | Strategy | Mitigate
Owner | PM – Nguyễn Đức Tân
Driver
Hợp đồng trọn gói, giá cố định 897.600.000 VNĐ (đã VAT); cân đối dương chỉ +264.000 VNĐ; không phát sinh thanh toán ngoài hạng mục đã chào
Risk statement
Phát sinh khối lượng/chi phí (OT, sửa lỗi, hạ tầng) làm dự án lỗ
Trigger
Response actions
Kiểm soát change chặt theo Change Management Plan; log giờ theo WBS 3.684 giờ; cảnh báo sớm lệch estimate; đàm phán phụ lục khi vượt phạm vi
Follow-up / Contingency
Contingency budgeting (chờ Q-R03) + phụ lục hợp đồng ¦ Chi phí cơ hội/ lợi nhuận mỏng

## R-009
RISK ANALYSIS WORKSHEET — R-009
Risk ID | R-009 | Category | Technical
Probability | Middle | Impact | Middle
Priority |  | Strategy | Mitigate
Owner | DEV3 – Nguyễn Ngọc B
Driver
Luồng thanh toán phức tạp: thẻ/ví/QR/COD, VNPay/MoMo/VietQR, callback/IPN, giao dịch treo, hoàn tiền, đối soát hằng ngày
Risk statement
Sai/treo giao dịch, hoàn tiền chậm, lệch đối soát → khiếu nại khách hàng, mất doanh thu
Trigger
Response actions
Idempotency + retry cho IPN; đối soát tự động hằng ngày; test case giao dịch treo/hoàn tiền; giám sát alert
Follow-up / Contingency
Đối soát thủ công tạm thời + đối chiếu với cổng thanh toán ¦ Một số giao dịch hiếm vẫn cần xử lý tay

## R-010
RISK ANALYSIS WORKSHEET — R-010
Risk ID | R-010 | Category | Regulatory
Probability | Low | Impact | Big
Priority |  | Strategy | Mitigate
Owner | SA – Nguyễn Hải Đăng
Driver
Xử lý dữ liệu cá nhân khách hàng (đăng ký, OTP, sổ địa chỉ, lịch sử mua) theo NĐ 13/2023/NĐ-CP và yêu cầu ATTT (OWASP)
Risk statement
Chế tài/vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân; sự cố rò rỉ dữ liệu
Trigger
Response actions
Thiết kế bảo mật (WBS 3.1.3); mã hóa dữ liệu nhạy cảm; phân quyền; quét OWASP ZAP trước go-live; ghi nhận consent
Follow-up / Contingency
Kế hoạch ứng cứu sự cố + thông báo cơ quan theo quy định ¦ Rủi ro pháp lý nền luôn tồn tại

## R-011
RISK ANALYSIS WORKSHEET — R-011
Risk ID | R-011 | Category | System
Probability | Middle | Impact | Middle
Priority |  | Strategy | Mitigate
Owner | OPS – Trần Hùng E
Driver
Phụ thuộc sẵn sàng hạ tầng/API Main System, môi trường VPN IPSec và dữ liệu do ABC Wear cung cấp — FYI: hàng chờ môi trường, thủ tục mạng nội bộ
Risk statement
Chậm bàn giao môi trường/truy cập → trễ tích hợp và kiểm thử
Trigger
Response actions
Kế hoạch yêu cầu môi trường/truy cập theo mốc WBS ngay từ kickoff; đầu mối kỹ thuật ABC Wear; checklist hạ tầng ký trước 21/08
Follow-up / Contingency
Môi trường mock/sandbox để phát triển song song ¦ Vẫn phụ thuộc bên thứ ba ¦ Lệch cấu hình giữa mock và thật

## R-012
RISK ANALYSIS WORKSHEET — R-012
Risk ID | R-012 | Category | Organization
Probability | Middle | Impact | Small
Priority |  | Strategy | Accept
Owner | PM – Nguyễn Đức Tân
Driver
Cam kết bảo hành toàn diện 12 tháng + hỗ trợ 24/7 sau nghiệm thu, ngoài khoảng thời gian báo giá dự án (22/06–30/10/2026)
Risk statement
Chi phí hỗ trợ/bảo hành phát sinh sau nghiệm thu làm giảm lợi nhuận
Trigger
Response actions
Theo dõi ticket trong 12 tháng; phân loại lỗi thật (do nhà thầu) vs yêu cầu mới; ghi nhận để cải tiến ước lượng
Follow-up / Contingency
Phụ lục hỗ trợ mở rộng nếu ABC Wear yêu cầu ngoài cam kết ¦ Một số lỗi logic phải sửa miễn phí theo hợp đồng

## R-013
RISK ANALYSIS WORKSHEET — R-013
Risk ID | R-013 | Category | System
Probability | Middle | Impact | Small
Priority |  | Strategy | Mitigate
Owner | PM – Nguyễn Đức Tân
Driver
Chất lượng dữ liệu baseline: file WBS có ô lỗi công thức (#REF!/#ERROR!/#NAME?) và mã WBS sai dạng ngày
Risk statement
Báo cáo tiến độ/baseline sai, đánh giá lệch tiến độ
Trigger
Response actions
Làm sạch WBS trước khi chốt baseline; kiểm tra chéo WBS–Master Schedule; PM review dữ liệu hằng tuần
Follow-up / Contingency
Báo cáo tiến độ bằng nguồn chuẩn hoá (Master Plan) ¦ Sai số nhỏ trong báo cáo

## R-014
RISK ANALYSIS WORKSHEET — R-014
Risk ID | R-014 | Category | Vendor
Probability | Low | Impact | Middle
Priority |  | Strategy | Accept
Owner | PM – Nguyễn Đức Tân
Driver
Thuê ngoài/thầu phụ phải được ABC Wear cho phép bằng văn bản; hạn mức thầu phụ 20% giá gói thầu
Risk statement
Chậm nguồn lực hoặc không được chấp thuận → trễ tiến độ
Trigger
Response actions
Chủ động triển khai trong nội bộ 10 nhân sự; nếu cần thầu phụ thì xin phép sớm và ≤20%
Follow-up / Contingency
Kế hoạch nhân sự dự phòng nội bộ ¦ Phụ thuộc phê duyệt của Chủ đầu tư

## R-015
RISK ANALYSIS WORKSHEET — R-015
Risk ID | R-015 | Category | Regulatory
Probability | Middle | Impact | Big
Priority |  | Strategy | Mitigate
Owner | PM – Nguyễn Đức Tân
Driver
Không nhất quán bảo đảm dự thầu: HSMT 18.9 ghi 'Không áp dụng' trong khi HSDT có BĐDT 1% (8.976.000 VNĐ); nội bộ HSDT mâu thuẫn hiệu lực (180 ngày từ 15/06/2026 vs 6 tháng từ 01/06/2026)
Risk statement
Hồ sơ không nhất quán → rủi ro pháp lý/đấu thầu và tranh chấp khi ký hợp đồng
Trigger
Response actions
Theo Decision Q-R08 (ưu tiên HSDT): cập nhật HSMT 18.9/18.2 sang Áp dụng, giá trị 8.976.000 VNĐ; sửa hiệu lực BĐDT cho nhất quán; lấy xác nhận văn bản của ABC Wear
Follow-up / Contingency
Gia hạn/điều chỉnh thư bảo lãnh BIDV Hà Thành khi được yêu cầu ¦ Chi phí/gia hạn BĐDT có thể phát sinh

## R-016
RISK ANALYSIS WORKSHEET — R-016
Risk ID | R-016 | Category | Vendor
Probability | Middle | Impact | Middle
Priority |  | Strategy | Mitigate
Owner | OPS – Trần Hùng E
Driver
Phụ thuộc bên thứ ba: cổng thanh toán (VNPay/MoMo/VietQR) và hạ tầng cloud/CDN; phí thiết lập/duy trì và SLA ngoài tầm kiểm soát
Risk statement
Cổng thanh toán/hạ tầng gián đoạn hoặc đổi chính sách → ngừng giao dịch, ảnh hưởng NFR và chi phí
Trigger
Response actions
SLA rõ với nhà cung cấp; retry + fallback đa cổng; giám sát uptime và alert; dự phòng chi phí phí cổng
Follow-up / Contingency
Tạm chuyển COD hoặc cổng dự phòng khi sự cố ¦ Gián đoạn ngắn vẫn ảnh hưởng trải nghiệm khách