## Issues_Actions
CƠ SỞ DỮ LIỆU VẤN ĐỀ & HÀNH ĐỘNG
Dự án: Hệ thống bán hàng online ABC Wear (ABC-WSS-PM_26I_09) ¦ Mã: ABC-WSS-PM_26I_09 ¦ PM: Nguyễn Đức Tân ¦ Ngày: 2026-10-17
ID | Loại | Mô tả | Ưu tiên | Trạng thái | Owner | Hạn | Hành động | Liên quan Risk
IA-001 | Issue | Theo dõi bảo hành 12 tháng (lỗi/lỗ hổng sau nghiệm thu) | High | Open | Nhà thầu Nhóm 09-20261 / PM | 2027-10-01 | Theo dõi theo Decision closeout
IA-002 | Action | Bàn giao đầy đủ quyền/admin OPS dài hạn | Middle | Closed | OPS ABC Wear | 2026-10-30 | Theo dõi theo Decision closeout
IA-003 | Action | Theo dõi residual: Rework và trễ tiến độ phân tích/thiết kế | High | Open | BA – Đinh Đức Thắng | Trong bảo hành / hypercare | Chốt SRS có chữ ký 10/07/2026 (WBS 2.5); freeze change sau mốc; change qua Change Management Plan | R-001
IA-004 | Action | Theo dõi residual: Trễ kiểm thử tích hợp (SIT) và go-live | High | Open | SA – Nguyễn Hải Đăng | Trong bảo hành / hypercare | Prototype middleware sớm trong giai đoạn xây dựng (WBS 4.5: 21/08–09/09); staging đủ dữ liệu; contract test 05 luồng | R-002
IA-005 | Action | Theo dõi residual: Tiến độ dự án bị chậm do thiếu/thay đổi nhân sự chủ chốt | High | Open | PM – Nguyễn Đức Tân | Trong bảo hành / hypercare | Tuyển/borrow nhân sự dự phòng; ưu tiên critical path; cross-training | R-005
IA-006 | Action | Theo dõi residual: Tranh chấp mốc go-live/nghiệm thu, trễ bàn giao hoặc bị phạt | High | Open | PM – Nguyễn Đức Tân | Trong bảo hành / hypercare | Chốt 01 baseline duy nhất = WBS (Decision Q-R01); cập nhật HSDT/Master Schedule cho khớp; ghi rõ trong biên bản với ABC Wear; mọi đổi mốc phải qua Change Request | R-006
IA-007 | Action | Theo dõi residual: Lỗi nghiêm trọng phát hiện muộn, trượt go-live 01/10/2026 | High | Open | QC1 – Nguyễn Hữu C | Trong bảo hành / hypercare | Dịch chuyển kiểm thử sớm (shift-left) song song xây dựng; tự động hóa regression; freeze code trước SIT; ưu tiên luồng đặt hàng–thanh toán | R-007
IA-008 | Action | Theo dõi residual: Phát sinh khối lượng/chi phí (OT, sửa lỗi, hạ tầng) làm dự án lỗ | High | Open | PM – Nguyễn Đức Tân | Trong bảo hành / hypercare | Kiểm soát change chặt theo Change Management Plan; log giờ theo WBS 3.684 giờ; cảnh báo sớm lệch estimate; đàm phán phụ lục khi vượt phạm vi | R-008
IA-009 | Action | Theo dõi residual: Hồ sơ không nhất quán → rủi ro pháp lý/đấu thầu và tranh chấp khi ký hợp đồng | High | Open | PM – Nguyễn Đức Tân | Trong bảo hành / hypercare | Theo Decision Q-R08 (ưu tiên HSDT): cập nhật HSMT 18.9/18.2 sang Áp dụng, giá trị 8.976.000 VNĐ; sửa hiệu lực BĐDT cho nhất quán; lấy xác nhận văn bản của ABC Wear | R-015