## Selection Matrix
MA TRẬN QUYẾT ĐỊNH CHỌN DỰ ÁN
Tổ chức: Công ty Cổ phần ABC Wear / Chuỗi cửa hàng ABC Wear ¦ Ngày: 2026-10-17 ¦ Khuyến nghị: Phương án A (ABC Wear WSS) đạt 4.1/5.0 điểm có trọng số — khuyến nghị triển khai (đã thực hiện theo Closeout).
Tiêu chí | Trọng số (0–1) | Phương án A | Phương án B | Phương án C | Ghi chú
Khớp chiến lược bán lẻ / omnichannel | 0.25 | 5 |  |  | PA = ABC Wear WSS
Khả thi kỹ thuật (middleware, NFR) | 0.25 | 4 |  |  | Fact HSDT NFR
Ngân sách / ROI | 0.2 | 4 |  |  | 897.6 triệu VAT
Rủi ro triển khai | 0.15 | 3 |  |  | Risk A — Mitigate
Năng lực team | 0.15 | 4 |  |  | 10 nhân sự chủ chốt
Tổng điểm có trọng số | 1 | 4.1